## Projects
Project_ID | Name | Manager | Project_Path | Current_Stage | Start_Date | End_Date | Total_Budget | Description | Logo_URL
P_REPORTS | منصة التقارير | عوض | Tech/Media | Execution | 2026-01-06 | 2026-01-25 | 23000 | مشروع حصر وبرمجة وتنظيم منصة التقارير العربية | https://res.cloudinary.com/dg4pnw73t/image/upload/v1768640289/%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9_-_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%88_ie2wfe.png
P_Taqreer | تقرير محفظة الأصول الإعلامية | ترنيم | Tech/Media | Execution | 2026-12-15 | 2026-01-07 | 0 | نشر تقرير إعلامي | https://res.cloudinary.com/dg4pnw73t/image/upload/v1768640192/%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D8%A4%D8%B1_gbbtnb.png
P_Project App | تطبيق إدارة المشاريع | عمر | Tech/Managment | Execution | 2026-01-01 | 2026-01-25 | 0 | تطبيق لإدارة مشاريع سماوة | https://res.cloudinary.com/dg4pnw73t/image/upload/v1768640793/%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A9_qrui2s.png
P_Roknaya | ترند رادار ركنية | عمر | Tech/Marketing | On Hold | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 0 | مشروع متوقف حالياً: ليس أولوية من جهة الإدارة.
P_samamawhstore | متجر سماوة | عمر | Tech/Marketing | Execution | 2025-12-27 | 2026-01-23 | 3000 | انشاء متجر لسماوة احترافي وكامل | https://res.cloudinary.com/dg4pnw73t/image/upload/v1768640793/%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%A9_qrui2s.png
P_Taqreer landpage | صفحة هبوط تقرير الأصول الإعلامية | عمر | Tech/Marketing | Execution | 2025-12-27 | 2026-01-18 | 0 | صفحة هبوط لتحميل التقرير مع نظام اتمتة كامل | https://res.cloudinary.com/dg4pnw73t/image/upload/v1768640192/%D9%8A%D8%A4%D8%B1%D8%A4%D8%B1_gbbtnb.png
P_Hodnah2 | هدنة العدد الثاني | ترنيم | Tech/Marketing | Execution | 2026-02-15 | 2026-05-16 | 20000 | مجلة ورقية العدد الثاني
P_Hodnah3 | هدنة العدد الثالث | ترنيم | Tech/Marketing | Execution | 2026-05-17 | 2026-08-17 | 20000 | مجلة ورقية العدد الثالث
P_Taqreers | تقارير الإعلام | ترنيم | Tech/Media | Execution | 2025-04-01 | 2026-04-02 | 15000 | 5 تقارير إعلامية
p_sanawat | سنوات السعودية | دانة | Tech/Marketing | Execution
P_AlJafali | مؤسسة الجفالي | بشائر | Tech/Media | Execution | 2026-01-26 | 2026-02-26 | 0 | محتوى وتصاميم لمؤسسة الجفالي الخيرية
P_SAMA | البنك المركزي | ترنيم | Tech/Media | Execution | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 65000 | بودكاست داخلي 12 حلقة
P_Acwa | أكوا | ترنيم | Tech/Media | Execution | 2025-06-01 | 2026-04-02 | 20000 | تقرير سنوي للقسم باللغتين، مرئي ومكتوب
P_Glass | جلاس | عوض | Tech/Media | Execution | 2026-05-01 | 2027-01-31 | 0 | 9-10 لقاءات ثقافية حضورية و أونلاين
P_Data taqreerk | معالجة التقارير | عمر | Tech/AI | Execution | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 4000 | مشروع مخصص لمعالجة التقارير بالتصنيفات اللازمة ومراجعتها، مع تنظيم دورة المعالجة والفحص والمتابعة.
P_ATUO Invite | عزام | عمر | Tech/AI | Execution | 2026-03-29 | 2026-04-30 | 1000 | منصة SaaS متعددة المستأجرين لإرسال دعوات واتساب بالجملة — عربي أولاً، تدعم الجدولة الذكية، المصمم الذكي، الرسائل الصوتية، صندوق الوارد، ونظام الحصص والاشتراكات
P_Frontend Taqreerk | ux تقريرك | عمر | Tech/AI | Execution | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 0 | انشاء frontend و Ux لمنصة تقريرك
P_Hands | أيادي | عمر | Tech/AI | Execution | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 0 | منصة لتطوير المنتجات الرقمية بايداي المستخدمين
P_Report collector | جمع تقارير | عمر | Tech/AI | Execution | 2026-04-06 | 2026-04-20 | 0 | جمع التقارير بصفة دورية
P_HV | تقرير التطوع الصحي | ترنيم | Tech/Media | Execution | 2026-04-09 | 2026-05-18 | 0 | تقرير تحليل سلوك المتطوع الصحي في موسم الحج
P_Hedaya | هاكاثون هداية | بشائر | Tech/Media | Execution | 2026-04-21 | 2026-08-31 | 0 | رعاية هاكثون هداية .. من الناحية الاعلامية
P_Dos | منصة عقود سماوة | عمر | Tech/legel | Execution | 2026-04-27 | 2026-05-13 | 0 | منصة CLM ذكية بالعربية لتوليد ومراجعة وإدارة العقود بالذكاء الاصطناعي. تبدأ كأداة داخلية لشركة سماوة ثم تتحول إلى SaaS متعدد المستأجرين. تدعم حالياً 6 أنواع عقود مع توليد DOCX كامل ومصادقة وإدارة هوية بصرية.

## Tasks
Task_ID | Project_ID | Task | Sub_Task | Category | Owner | Start_Date | End_Date | Cost | Quantity_Total | Quantity_Done | Status | Duration_Days | Auto_End_Date | Task_Progress | Project_Progress | Schedule_Status | Alert_Level | Alert_Message | Alert_Action | Days_To_Due
T01 | P_REPORTS | البحث | مراجعة ال 12 ألف تقرير الموجودة بالموقع | Research | فريق البحث | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 15000 | 12000 | 12000 | مكتمل | 15 | 2026-01-20 | 100% | 5.6% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -102
T02 | P_REPORTS | البحث | البحث عن 8 ألف تقرير جديدة | Research | فريق البحث | 2026-01-06 | 2026-01-20 |  | 8000 | 3200 | قيد التنفيذ | 15 | 2026-01-20 | 40% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -102
T03 | P_REPORTS | البحث | البحث عن 10 ألف تقرير جديدة | Research | فريق البحث | 2026-01-06 | 2026-01-20 |  | 10000 |  | لم يبدء | 15 | 2026-01-20 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -102
T04 | P_REPORTS | معالجة البيانات | فرز التقارير والتأكد من شمولها لمجالات متعددة | Data Processing | فريق البيانات | 2026-01-08 | 2026-01-15 |  | 1 |  | لم يبدء | 8 | 2026-01-15 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -107
T05 | P_REPORTS | معالجة البيانات | التأكد من صحة البيانات وإتاحتها | Data Processing | فريق البيانات | 2026-01-08 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 16 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T06 | P_REPORTS | معالجة البيانات | رفع التقارير للمنصة | Data Processing | فريق البيانات | 2026-01-08 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 16 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T07 | P_REPORTS | المحتوى | كتابة محتوى تسويقي للمنصة | Content | أثير | 2026-01-11 | 2026-01-13 |  | 1 | 0.7 | قيد التنفيذ | 3 | 2026-01-13 | 70% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -109
T08 | P_REPORTS | المحتوى | كتابة تجربة المستخدم | Content | أثير | 2026-01-11 | 2026-01-13 |  | 1 | 0.7 | قيد التنفيذ | 3 | 2026-01-13 | 70% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -109
T09 | P_REPORTS | المحتوى | كتابة محتوى تعريفي للمنصة | Content | أثير | 2026-01-11 | 2026-01-13 |  | 1 |  | لم يبدء | 3 | 2026-01-13 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -109
T10 | P_REPORTS | التصاميم | تصميم المحتوى التسويقي للمنصة | Design | يوسف | 2026-01-13 | 2026-01-17 |  | 1 |  | لم يبدء | 5 | 2026-01-17 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -105
T11 | P_REPORTS | التصاميم | تصميم تجربة المستخدم | Design | يوسف | 2026-01-13 | 2026-01-17 |  | 1 |  | لم يبدء | 5 | 2026-01-17 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -105
T12 | P_REPORTS | التصاميم | تصميم المحتوى التعريفي | Design | يوسف | 2026-01-13 | 2026-01-17 |  | 1 |  | لم يبدء | 5 | 2026-01-17 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -105
T13 | P_REPORTS | القانون | التواصل مع الجهة القانونية | Legal | محمد الجديعي | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  | 1 |  | لم يبدء | 10 | 2026-01-20 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -102
T14 | P_REPORTS | القانون | العقود والإتفاقيات | Legal | محمد الجديعي | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  | 1 |  | لم يبدء | 10 | 2026-01-20 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -102
T15 | P_REPORTS | القانون | وضع التراخيص والسجل التجاري | Legal | محمد الجديعي | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  | 1 |  | لم يبدء | 10 | 2026-01-20 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -102
T16 | P_REPORTS | القانون | العلامة التجارية والملكية الفكرية | Legal | محمد الجديعي | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  | 1 |  | لم يبدء | 10 | 2026-01-20 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -102
T17 | P_REPORTS | القانون | قانونية فكرة المنصة والمحتوى | Legal | محمد الجديعي | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  | 1 |  | لم يبدء | 10 | 2026-01-20 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -102
T18 | P_REPORTS | القانون | الأنظمة الداخلية (الشروط والسياسات) | Legal | محمد الجديعي | 2026-01-11 | 2026-01-20 |  | 1 |  | لم يبدء | 10 | 2026-01-20 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -102
T19 | P_REPORTS | البرمجة | (UX) للمنصة | Development | عبدالرحمن الأردني | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 5000 | 1 |  | لم يبدء | 10 | 2026-01-17 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -105
T20 | P_REPORTS | البرمجة | ضمان عدم تكرار التقارير بالمنصة | Development | عبدالرحمن الأردني | 2026-01-08 | 2026-01-21 |  | 1 |  | لم يبدء | 14 | 2026-01-21 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -101
T21 | P_REPORTS | البرمجة | وجود تايم لاين ويكون لمدة سنتين | Development | عبدالرحمن الأردني | 2026-01-08 | 2026-01-21 |  | 1 |  | لم يبدء | 14 | 2026-01-21 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -101
T22 | P_REPORTS | البرمجة | إرسال الهوية البصرية | Development | عبدالرحمن الأردني | 2026-01-08 | 2026-01-15 |  | 1 |  | لم يبدء | 8 | 2026-01-15 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -107
T23 | P_REPORTS | البرمجة | تضمين SEO من المبرمج | Development | عبدالرحمن الأردني | 2026-01-08 | 2026-01-20 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-20 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -102
T24 | P_REPORTS | الشراكات | شراكة مع قطاع التعليم | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T25 | P_REPORTS | الشراكات | التواصل مع قطاع التعليم | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T26 | P_REPORTS | الشراكات | متابعة وتذكير قطاع التعليم | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T27 | P_REPORTS | الشراكات | توقيع الإتفاقية وقت الحفل (قطاع التعليم) | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T28 | P_REPORTS | الشراكات | شراكة مع التطوع الصحي | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T29 | P_REPORTS | الشراكات | التواصل مع التطوع الصحي | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T30 | P_REPORTS | الشراكات | متابعة وتذكير التطوع الصحي | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T31 | P_REPORTS | الشراكات | توقيع الشراكة مع التطوع الصحي | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T32 | P_REPORTS | الشراكات | شراكة مع القطاع الخاص | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T33 | P_REPORTS | الشراكات | التواصل مع ممثلي القطاع الخاص | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T34 | P_REPORTS | الشراكات | متابعة وتذكير ممثلي القطاع الخاص | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T35 | P_REPORTS | الشراكات | توقيع الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T36 | P_REPORTS | الشراكات | شراكة مع القطاع غير الربحي | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T37 | P_REPORTS | الشراكات | التواصل مع الجهات | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T38 | P_REPORTS | الشراكات | متابعة وتذكير الجهات | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T39 | P_REPORTS | الشراكات | توقيع الإتفاقية مع الجهات | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T40 | P_REPORTS | الشراكات | شراكة مع أحد التطبيقات الثقافية (وجيز/أبجد) | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T41 | P_REPORTS | الشراكات | التواصل مع التطبيقات | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T42 | P_REPORTS | الشراكات | متابعة وتذكير التطبيقات | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T43 | P_REPORTS | الشراكات | توقيع الإتفاقية مع التطبيقات | Partnerships | أ- محمد بارحمة | 2026-01-11 | 2026-01-23 |  | 1 |  | لم يبدء | 13 | 2026-01-23 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -99
T44 | P_REPORTS | إدارة واستقطاب المستخدمين | خطة إدارة المستخدمين | User Management | بشائر | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 3000 | 1 |  | لم يبدء | 3 | 2026-01-12 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -110
T45 | P_REPORTS | إدارة واستقطاب المستخدمين | تنفيذ خطة إدارة المستخدمين | User Management | بشائر | 2026-01-12 | 2026-01-14 |  | 1 |  | لم يبدء | 3 | 2026-01-14 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -108
T46 | P_REPORTS | إدارة واستقطاب المستخدمين | استقطاب الأفراد للدخول للمنصة | User Management | بشائر | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  | 1 |  | لم يبدء | 5 | 2026-01-16 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -106
T47 | P_REPORTS | ترتيبات ما قبل الحفل | الموقع | Event Prep | الفريق | 2026-01-25 | 2026-01-25 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-01-25 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -97
T48 | P_REPORTS | ترتيبات ما قبل الحفل | التاريخ | Event Prep | الفريق | 2026-01-25 | 2026-01-25 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-01-25 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -97
T49 | P_REPORTS | ترتيبات ما قبل الحفل | الفقرات | Event Prep | الفريق | 2026-01-25 | 2026-01-25 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-01-25 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -97
T50 | P_REPORTS | ترتيبات ما قبل الحفل | الدعوات | Event Prep | الفريق | 2026-01-25 | 2026-01-25 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-01-25 | 0% | 5.6% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -97
T51 | P_Taqreer | تصميم | تصميم حزمة المتجر (4 تصاميم): الغلاف، جدول المقارنة المالي، خريطة ديزني، تجميع الشعارات. | تصميم | عمر | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 3 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-18 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -135
T52 | P_Taqreer | كتابة | كتابة: وصف المنتج (نفسي) + صفحة الشكر + 3 نصوص واتساب (A/B/C). | كتابة | عمر | 2025-12-18 | 2025-12-18 |  | 3 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-18 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -135
T53 | P_Taqreer | تقني | الإعداد التقني: فتح المنتج في سلة + رفع الصور والوصف + توليد روابط تتبع (UTMs) لكل منصة. | تقني | عمر | 2025-12-21 | 2025-12-21 |  | 3 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-21 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -132
T54 | P_Taqreer | تصميم | تصميم المنشورات الثابتة (3 تصاميم): بوست الإطلاق (غلاف)، دراسة حالة "صلة" (صور)، خريطة ديزني (لإنستجرام). |  | يوسف | 2025-12-21 | 2025-12-21 |  | 3 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-21 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -132
T55 | P_Taqreer | تصميم | تصميم الكاروسيل (3 مجموعات = 15 شريحة): قصة BIC، مقارنة زين vs MBC، العدسات الثلاث. |  | يوسف | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 3 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-24 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -129
T56 | P_Taqreer | كتابة | كتابة نصوص التواصل الاجتماعي: ثريد تويتر (BIC) + نصوص لينكد إن (تشويق + نقاش) + كابشن الإطلاق. |  | فاطمة | 2025-12-20 | 2025-12-20 |  | 2 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-20 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -133
T57 | P_Taqreer | كتابة | كتابة محتوى التصاميم: نصوص شرائح الكاروسيل + نصوص الفيديو (Overlay Text) لتسليمها للمصمم. |  | فاطمة | 2025-12-17 | 2025-12-17 |  | 2 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-17 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -136
T58 | P_Taqreer | تصميم | تصميم قوالب الستوري: قالب فارغ لآراء العملاء (Review Template) + قالب اقتباسات. |  | يوسف | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 3 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-27 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -126
T59 | P_Taqreer | تقني | إعداد الأتمتة: تجهيز وربط إيميلات (التسليم + المتابعة + العرض) في Mailchimp/Salla. | تقني | عمر | 2025-12-28 | 2025-12-28 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-28 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -125
T60 | P_Taqreer | مراجعة | المراجعة النهائية: التأكد من جميع النصوص والتصاميم والروابط (Quality Check). | مراجعة | عمر | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 5 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-26 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -127
T61 | P_Taqreer | مؤثرين | بناء "القائمة الطويلة" (Long List): البحث في لينكد إن/تويتر عن خبراء في (التسويق، المالية، الإدارة) وتجميع بياناتهم في شيت. | مؤثرين | عمر | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-29 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -124
T62 | P_Taqreer | مؤثرين | الفلترة والتقييم (Shortlisting): فرز القائمة واختيار أفضل 20-30 اسماً (الأكثر تأثيراً وملاءمة للموضوع) واستبعاد البقية. | مؤثرين | عمر | 2025-12-21 | 2025-12-21 |  | 4 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-21 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -132
T63 | P_Taqreer | مؤثرين | المراسلة (الموجة 1): إرسال واتساب للفئة A (الخبراء) + الفئة C (المعارف). |  | محمد بارحمة | 2025-12-21 | 2025-12-21 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-21 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -132
T64 | P_Taqreer | إدارة النشر | النشر اليومي (أسبوع 2): نشر (خريطة ديزني + دراسة صلة + ريل الأرشيف). | إدارة النشر | عمر | 2025-12-24 | 2025-12-24 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-24 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -129
T65 | P_Taqreer | إدارة النشر | التقرير الأسبوعي 1: تحليل عدد التحميلات ومصادر الزيارات (UTMs) وتعديل الخطة إذا لزم. | إدارة النشر | عمر | 2025-12-25 | 2025-12-25 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-25 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -128
T66 | P_Taqreer | إدارة النشر | النشر اليومي (أسبوع 3): نشر (كاروسيل العدسات + استفزاز الخبراء + ستوري الآراء). | إدارة النشر | عمر | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2025-12-26 | 100% | 88.89% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -127
T67 | P_Taqreer | إدارة النشر | إيميل العرض (Sales Email): إرسال حملة البريد لطلب خدمة التقارير (Manual Broadcast). | إدارة النشر | عمر | 2025-12-27 | 2025-12-27 |  | 1 |  | متأخر | 1 | 2025-12-27 | 0% | 88.89% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -126
T68 | P_Taqreer | تقرير وتحليل | التقرير الختامي: إجمالي التحميلات + عدد الـ Leads المؤهلين للخدمة. | تقرير وتحليل | عمر | 2025-12-28 | 2025-12-28 |  | 1 |  | متأخر | 1 | 2025-12-28 | 0% | 88.89% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -125
T69 | P_Project App | لتخطيط والتأسيس | تحليل المتطلبات وفهم احتياجات الفريق | لتخطيط والتأسيس | عمر | 2024-01-01 | 2024-01-05 |  | 1 |  | مكتمل | 5 | 2024-01-05 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -848
T70 | P_Project App | لتخطيط والتأسيس | تصميم هيكلية البيانات (Excel/Google Sheets) | لتخطيط والتأسيس | عمر | 2024-01-06 | 2024-01-08 |  | 1 |  | مكتمل | 3 | 2024-01-08 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -845
T71 | P_Project App | لتخطيط والتأسيس | إعداد بيئة العمل (Python, Streamlit, Git) | لتخطيط والتأسيس | عمر | 2024-01-09 | 2024-01-10 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-01-10 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -843
T72 | P_Project App | التطوير والبناء | تنفيذ هوية سماوة البصرية (CSS, Fonts, Colors) | التطوير والبناء | عمر | 2024-01-14 | 2024-01-16 |  | 1 |  | مكتمل | 3 | 2024-01-16 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -837
T73 | P_Project App | التطوير والبناء | برمجة وحدة إدارة البيانات (Data Manager) | التطوير والبناء | عمر | 2024-01-17 | 2024-01-18 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-01-18 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -835
T74 | P_Project App | قراءة وكتابة | تطوير لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard & KPIs) | قراءة وكتابة | عمر | 2024-01-19 | 2024-01-21 |  | 1 |  | مكتمل | 3 | 2024-01-21 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -832
T75 | P_Project App | قراءة وكتابة | برمجة مخطط جانت التفاعلي (Gantt Chart) | قراءة وكتابة | عمر | 2024-01-22 | 2024-01-24 |  | 1 |  | مكتمل | 3 | 2024-01-24 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -829
T76 | P_Project App | قراءة وكتابة | بناء قائمة المهام القابلة للتعديل (Editable Grid) | قراءة وكتابة | عمر | 2024-01-25 | 2024-01-27 |  | 1 |  | مكتمل | 3 | 2024-01-27 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -826
T77 | P_Project App | الربط والتكامل | الربط مع Google Sheets API | الربط والتكامل | عمر | 2024-01-28 | 2024-01-30 |  | 1 |  | مكتمل | 3 | 2024-01-30 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -823
T78 | P_Project App | الربط والتكامل | اختبار تدفق البيانات (Data Flow Test) | الربط والتكامل | عمر | 2024-01-31 | 2024-02-01 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-02-01 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -821
T79 | P_Project App | الربط والتكامل | ربط صفحة التحديات والمستندات | الربط والتكامل | عمر | 2024-02-02 | 2024-02-03 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-02-03 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -819
T80 | P_Project App | الاختبار والرفع | مراجعة الكود وإصلاح الأخطاء (Bug Fixing) | الاختبار والرفع | عمر | 2024-02-04 | 2024-02-05 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-02-05 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -817
T81 | P_Project App | الاختبار والرفع | تجربة المستخدم (UAT) وتحسين الواجهة | الاختبار والرفع | عمر | 2024-02-06 | 2024-02-07 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-02-07 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -815
T82 | P_Project App | الاختبار والرفع | الرفع على Streamlit Cloud / Server | الاختبار والرفع | عمر | 2024-02-08 | 2024-02-09 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-02-09 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -813
T83 | P_Project App | التحديات والحلول | تحديث البيانات لحظياً | التحديات والحلول | عمر | 2024-02-08 | 2024-02-09 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-02-09 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -813
T84 | P_Project App | التحديات والحلول | دعم اللغة العربية (RTL) | التحديات والحلول | عمر | 2024-02-08 | 2024-02-09 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-02-09 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -813
T85 | P_Project App | التحديات والحلول | بطء تحميل البيانات | التحديات والحلول | عمر | 2024-02-08 | 2024-02-09 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-02-09 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -813
T86 | P_Project App | التحديات والحلول | تفاعلية مخطط جانت | التحديات والحلول | عمر | 2024-02-08 | 2024-02-09 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2024-02-09 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -813
T87 | P_Project App | التطوير والتحسينات | تم تنفيذ التحسينات الحالية اليوم، والأسبوع القادم سيتم عمل دراسة لتطوير وكيل ذكي مساعد لكل عضو بالفريق. | التحديات والحلول | عمر | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1 | 1 | مكتمل | 1 | 2026-04-29 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -3
T88 | P_Project App | التطوير والتعديلات | تعديلات وتطوير التطبيق بناء على المستخدمين | التطوير والتعديلات | عمر | 2026-02-04 | 2026-06-04 |  | 1 |  | قيد التنفيذ | 121 | 2026-06-04 | 50% | 98.08% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 33
T89 | P_Roknaya | التطوير والبناء | تحليل المتطلبات وتصميم الهيكل العام للنظام (Modular Architecture) | التطوير والبناء | عمر | 2026-01-11 | 2026-01-11 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2026-01-11 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -111
T90 | P_Roknaya | التطوير والبناء | إعداد البيئة البرمجية وتنصيب المكتبات (Python, yt-dlp, OpenAI, dotenv) | التطوير والبناء | عمر | 2026-01-11 | 2026-01-12 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-01-12 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -110
T91 | P_Roknaya | البيانات والأرشفة | برمجة محرك السحب | البيانات والأرشفة | عمر | 2026-01-11 | 2026-01-12 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-01-12 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -110
T92 | P_Roknaya | لاستخراج النصوص من يوتيوب | بناء قاعدة البيانات النصية archive.txt وتنظيف البيانات | لاستخراج النصوص من يوتيوب | عمر | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2026-01-13 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -109
T93 | P_Roknaya | البيانات والأرشفة | بناء محرك التحليل | البيانات والأرشفة | عمر | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-01-15 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -107
T94 | P_Roknaya | الذكاء الاصطناعي | بناء محرك التحليل | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-01-15 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -107
T95 | P_Roknaya | لربط الأخبار اللحظية بالأرشيف | بناء محرك التحليل | لربط الأخبار اللحظية بالأرشيف | عمر | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-01-15 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -107
T96 | P_Roknaya | الربط التقني | ربط Google Search Grounding عبر Gemini لجلب أخبار الدوري السعودي | الربط التقني | عمر | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-01-15 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -107
T97 | P_Roknaya | وربطه بخوادم Gmail SMTP | الربط بمحرك الخوادم | وربطه بخوادم Gmail SMTP | عمر | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-01-16 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -106
T98 | P_Roknaya | الربط التقني | تصميم واجهة التقارير (HTML Template) لتقارير الإيميل الاحترافية | الربط التقني | عمر | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-01-16 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -106
T99 | P_Roknaya | إصلاح الأخطاء | حل مشكلة حصص الـ API وتفعيل نظام التبديل الذكي (Fallback) | إصلاح الأخطاء | عمر | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2026-01-16 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -106
T100 | P_Roknaya | إصلاح الأخطاء | معالجة ترميز النصوص العربية (UTF-8) في شاشة التحكم (Visual Bug Fix) | إصلاح الأخطاء | عمر | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2026-01-17 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -105
T101 | P_Roknaya | الرفع والتشغيل | تفعيل ميزة التوقيت الزمني الدقيق [HH:MM:SS] لربط الخبر بمقطع الفيديو | الرفع والتشغيل | عمر | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2026-01-17 | 100% | 90% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -105
T102 | P_Roknaya | الرفع والتشغيل | الفحص النهائي (E2E Testing) والرفع والتشغيل الرسمي للنظام | الرفع والتشغيل | عمر | 2026-01-18 | 2026-01-18 |  | 1 |  | ملغي | 1 | 2026-01-18 | 0% | 90% | متأخر | OK |  | لا يوجد إجراء | -104
T103 | P_Roknaya | التطوير والتعديلات | تنفيذ التعديلات وتطوير التطبيق | التطوير والتعديلات | عمر | 2026-01-31 | 2026-07-09 |  | 1 |  | قيد التنفيذ | 160 | 2026-07-09 | 50% | 90% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 68
T104 | P_samamawhstore | 1. التأسيس والبناء | إعداد هيكل Next.js وتصميم الواجهات الأنيقة | 1. التأسيس والبناء | عمر | 2026-01-10 | 2026-01-12 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-01-12 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -110
T105 | P_samamawhstore | 2. البرمجة والمنطق | بناء نظام سلة التسوق (Cart System) محلياً | 2. البرمجة والمنطق | عمر | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-01-14 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -108
T106 | P_samamawhstore | 3. الربط الخارجي | ربط طلبات الانضمام بـ Google Sheets API | 3. الربط الخارجي | عمر | 2026-01-14 | 2026-01-15 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-01-15 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -107
T107 | P_samamawhstore | 4. التحديات والأخطاء | إصلاح الخطوط (Fonts) وحل مشاكل الـ Linting | 4. التحديات والأخطاء | عمر | 2026-01-16 | 2026-01-18 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-01-18 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -104
T108 | P_samamawhstore | 5. المحتوى والتصميم | مراجعة النصوص، الصور، وتعديل خيارات المنتجات | 5. المحتوى والتصميم | عمر | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-01-20 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -102
T109 | P_samamawhstore | 6. التكامل مع "سلة" | ربط المتجر بـ Salla API وتفعيل الدفع الإلكتروني | 6. التكامل مع "سلة" | عمر | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-01-23 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -99
T110 | P_samamawhstore | 7. الأمان والتدقيق | مراجعة متغيرات البيئة (Env Vars) واختبار الاختراق | 7. الأمان والتدقيق | عمر | 2026-01-24 | 2026-01-24 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-01-24 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -98
T111 | P_samamawhstore | 8. الربط والدومين | ربط الدومين الخاص بـ Samawah وضبط DNS | 8. الربط والدومين | عمر | 2026-01-25 | 2026-01-25 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-01-25 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -97
T112 | P_samamawhstore | 9. الإطلاق النهائي | الرفع على Vercel Production وتفعيل الـ SSL | 9. الإطلاق النهائي | عمر | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-01-26 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -96
T113 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | تعديل المحتوى (Content Re-check): | تقفيل المتجر | عمر | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-01-26 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -96
T114 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | مراجعة كافة النصوص العربية للتأكد من خلوها من الأخطاء الإملائية. | تقفيل المتجر | عمر | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-01-26 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -96
T115 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | استبدال الصور المؤقتة بصور عالية الجودة للمجلات والتقارير. | تقفيل المتجر | عمر | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-01-26 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -96
T116 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | الربط التقني بـ "سلة": |  | مبرمج | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | لم يبدء | 7 | 2026-02-03 | 0% | 60% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -88
T117 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | استبدال البيانات الوهمية (FALLBACK_PRODUCTS) ببيانات حقيقية من متجر سلة. |  | مبرمج | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | لم يبدء | 7 | 2026-02-03 | 0% | 60% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -88
T118 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | التأكد من عمل "كوبونات الخصم" عبر الواجهة الجديدة. |  | مبرمج | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | لم يبدء | 7 | 2026-02-03 | 0% | 60% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -88
T119 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | تجربة الدفع (Checkout Flow): |  | مبرمج | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | لم يبدء | 7 | 2026-02-03 | 0% | 60% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -88
T120 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | التأكد من انتقال المستخدم بسلاسة إلى صفحة الدفع في سلة والعودة للموقع بعد النجاح. |  | مبرمج | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | لم يبدء | 7 | 2026-02-03 | 0% | 60% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -88
T121 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | مراجعة الأمان (Security Audit): |  | مبرمج | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | لم يبدء | 7 | 2026-02-03 | 0% | 60% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -88
T122 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | تشفير المفاتيح الخاصة بـ Google و Salla في لوحة تحكم الرفع (Vercel). |  | مبرمج | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | لم يبدء | 7 | 2026-02-03 | 0% | 60% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -88
T123 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | منع الوصول المباشر لملفات الـ API. |  | مبرمج | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | لم يبدء | 7 | 2026-02-03 | 0% | 60% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -88
T124 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | تحسين محركات البحث (SEO): |  | مبرمج | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | لم يبدء | 7 | 2026-02-03 | 0% | 60% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -88
T125 | P_samamawhstore | تقفيل المتجر | إضافة Meta Tags لكل صفحة (المجلة، التقارير، الفعاليات). |  | مبرمج | 2026-01-28 | 2026-02-03 |  |  |  | لم يبدء | 7 | 2026-02-03 | 0% | 60% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -88
T126 | P_Taqreer landpage | 1. التأسيس والبناء | إعداد بنية Next.js 15 و TypeScript | 1. التأسيس والبناء | عمر | 2026-01-01 | 2026-01-02 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-01-02 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -120
T127 | P_Taqreer landpage | 1. التأسيس والبناء | تصميم الواجهات (UI) واستخدام Tailwind CSS | 1. التأسيس والبناء | عمر | 2026-01-02 | 2026-01-04 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-01-04 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -118
T128 | P_Taqreer landpage | 2. التطوير البرمجي | بناء مكونات الصفحة (Hero, Bento Grid, Form) | 2. التطوير البرمجي | عمر | 2026-01-04 | 2026-01-06 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-01-06 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -116
T129 | P_Taqreer landpage | 2. التطوير البرمجي | ربط نموذج التسجيل (Form) مع الواجهة الخلفية | 2. التطوير البرمجي | عمر | 2026-01-06 | 2026-01-07 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-01-07 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -115
T130 | P_Taqreer landpage | 3. الربط والخدمات | إعداد قاعدة بيانات Supabase وربطها | 3. الربط والخدمات | عمر | 2026-01-08 | 2026-01-09 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-01-09 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -113
T131 | P_Taqreer landpage | 3. الربط والخدمات | إعداد نظام البريد (Nodemailer + Gmail SMTP) | 3. الربط والخدمات | عمر | 2026-01-09 | 2026-01-10 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-01-10 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -112
T132 | P_Taqreer landpage | 4. الأتمتة والذكاء | بناء نظام المتابعة (Follow-up) بعد 3 أيام | 4. الأتمتة والذكاء | عمر | 2026-01-11 | 2026-01-12 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-01-12 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -110
T133 | P_Taqreer landpage | 4. الأتمتة والذكاء | إعداد الـ Cron Jobs للأتمتة اليومية | 4. الأتمتة والذكاء | عمر | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-01-13 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -109
T134 | P_Taqreer landpage | 5. التحسين والأخطاء | حل مشكلة التحميل في متصفح Safari | 5. التحسين والأخطاء | عمر | 2026-01-14 | 2026-01-14 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-01-14 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -108
T135 | P_Taqreer landpage | 5. التحسين والأخطاء | ضبط SEO و Open Graph للمشاركة | 5. التحسين والأخطاء | عمر | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-01-15 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -107
T136 | P_Taqreer landpage | 6. الرفع والنشر | الربط مع Vercel وإعداد البيئة الإنتاجية | 6. الرفع والنشر | عمر | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-01-16 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -106
T137 | P_Taqreer landpage | 6. الرفع والنشر | الفحص النهائي واختبار الأداء (Lighthouse) | 6. الرفع والنشر | عمر | 2026-01-17 | 2026-01-18 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-01-18 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -104
T138 | P_AlJafali | خطة المحتوى | اعداد خطة وهيكلة وتصنيف المحتوى للاعلان عن الاستراتيجية | قبل البدء | بشائر | 2026-01-25 | 2026-01-26 |  | 1 | 1 | مكتمل | 2 | 2026-01-26 | 100% | 75% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -96
T139 | P_SAMA | قبل البدء | ميثاق المشروع | قبل البدء | ترنيم | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-02-01 | 100% | 2.941% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -90
T140 | P_SAMA | قبل البدء | خطة المشروع | قبل البدء | ترنيم | 2026-03-01 | 2026-03-02 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-03-02 | 100% | 2.941% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -61
T141 | P_SAMA | قبل البدء | وثائق المشروع | قبل البدء | ترنيم | 2026-03-02 | 2026-03-03 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-03-03 | 100% | 2.941% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -60
T142 | P_SAMA | تحضيرات الحلقات | تصميم هوية البودكاست | تحضيرات الحلقات | نور | 2026-03-05 | 2026-03-10 |  |  |  | مكتمل | 6 | 2026-03-10 | 100% | 2.941% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -53
T143 | P_SAMA | تحضيرات الحلقات | تصميم ديكور البودكاست | تحضيرات الحلقات | نور | 2026-03-05 | 2026-03-10 |  |  |  | مكتمل | 6 | 2026-03-10 | 100% | 2.941% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -53
T144 | P_SAMA | تحضيرات الحلقات | تعميد الهوية | تحضيرات الحلقات | العميل | 2026-03-10 | 2026-04-06 |  |  |  | مكتمل | 28 | 2026-04-06 | 100% | 2.941% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -26
T145 | P_SAMA | تحضيرات الحلقات | طباعة ديكور البودكاست | تحضيرات الحلقات | عوض | 2026-03-25 | 2026-03-30 |  |  |  | لم يبدء | 6 | 2026-03-30 | 0% | 2.941% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -33
T146 | P_SAMA | تحضيرات الحلقات | الاتفاق على المواصفات الفنية للحلقات | تحضيرات الحلقات | ترنيم | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-03-29 | 0% | 2.941% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -34
T147 | P_SAMA | تحضيرات الحلقات | ترشيح المقدم | تحضيرات الحلقات | الفريق | 2026-03-01 | 2026-03-02 |  |  |  | قيد التنفيذ | 2 | 2026-03-02 | 50% | 2.941% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -61
T148 | P_SAMA | تحضيرات الحلقات | تقييم المقدم | تحضيرات الحلقات | الفريق | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-03-26 | 0% | 2.941% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -37
T149 | P_SAMA | تحضيرات الحلقات | اعتماد المقدم | تحضيرات الحلقات | العميل | 2026-03-29 | 2026-03-30 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-03-30 | 0% | 2.941% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -33
T150 | P_SAMA | الحلقة الأولى | ترشيح الضيف | الحلقة الأولى | العميل | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-04-01 | 0% | 2.941% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -31
T151 | P_SAMA | الحلقة الأولى | رسالة تعريفية | الحلقة الأولى | العميل | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-04-01 | 0% | 2.941% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -31
T152 | P_SAMA | الحلقة الأولى | إعداد محاور الحلقة | الحلقة الأولى | محمد الجديعي | 2026-04-05 | 2026-04-07 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 2026-04-07 | 0% | 2.941% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -25
T153 | P_SAMA | الحلقة الأولى | اجتماع تنسيق | الحلقة الأولى | ترنيم | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-04-08 | 0% | 2.941% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -24
T154 | P_SAMA | الحلقة الأولى | تأكيد موعد التصوير | الحلقة الأولى | العميل | 2026-04-12 | 2026-04-12 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-04-12 | 0% | 2.941% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -20
T155 | P_SAMA | الحلقة الأولى | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة الأولى | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T156 | P_SAMA | الحلقة الأولى | إعداد الموقع | الحلقة الأولى | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T157 | P_SAMA | الحلقة الأولى | تصوير الحلقة | الحلقة الأولى | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T158 | P_SAMA | الحلقة الأولى | مونتاج الحلقة | الحلقة الأولى | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T159 | P_SAMA | الحلقة الأولى | تعميد الحلقة | الحلقة الأولى | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T160 | P_SAMA | الحلقة الأولى | ملاحظات المونتاج | الحلقة الأولى | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T161 | P_SAMA | الحلقة الأولى | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة الأولى | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T162 | P_SAMA | الحلقة الأولى | تسليم الحلقة | الحلقة الأولى | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T163 | P_SAMA | الحلقة الأولى | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة الأولى | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T164 | P_SAMA | الحلقة الأولى | تصميم المنشورات | الحلقة الأولى | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T165 | P_SAMA | الحلقة الأولى | جدول النشر | الحلقة الأولى | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T166 | P_SAMA | الحلقة الأولى | تقرير الحلقة | الحلقة الأولى | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T167 | P_SAMA | الحلقة الثانية | ترشيح الضيف | الحلقة الثانية | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T168 | P_SAMA | الحلقة الثانية | رسالة تعريفية | الحلقة الثانية | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T169 | P_SAMA | الحلقة الثانية | إعداد محاور الحلقة | الحلقة الثانية | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T170 | P_SAMA | الحلقة الثانية | اجتماع تنسيق | الحلقة الثانية | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T171 | P_SAMA | الحلقة الثانية | تأكيد موعد التصوير | الحلقة الثانية | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T172 | P_SAMA | الحلقة الثانية | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة الثانية | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T173 | P_SAMA | الحلقة الثانية | إعداد الموقع | الحلقة الثانية | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T174 | P_SAMA | الحلقة الثانية | تصوير الحلقة | الحلقة الثانية | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T175 | P_SAMA | الحلقة الثانية | مونتاج الحلقة | الحلقة الثانية | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T176 | P_SAMA | الحلقة الثانية | تعميد الحلقة | الحلقة الثانية | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T177 | P_SAMA | الحلقة الثانية | ملاحظات المونتاج | الحلقة الثانية | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T178 | P_SAMA | الحلقة الثانية | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة الثانية | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T179 | P_SAMA | الحلقة الثانية | تسليم الحلقة | الحلقة الثانية | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T180 | P_SAMA | الحلقة الثانية | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة الثانية | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T181 | P_SAMA | الحلقة الثانية | تصميم المنشورات | الحلقة الثانية | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T182 | P_SAMA | الحلقة الثانية | جدول النشر | الحلقة الثانية | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T183 | P_SAMA | الحلقة الثانية | تقرير الحلقة | الحلقة الثانية | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T184 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | ترشيح الضيف | الحلقة الثالثة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T185 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | رسالة تعريفية | الحلقة الثالثة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T186 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | إعداد محاور الحلقة | الحلقة الثالثة | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T187 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | اجتماع تنسيق | الحلقة الثالثة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T188 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | تأكيد موعد التصوير | الحلقة الثالثة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T189 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة الثالثة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T190 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | إعداد الموقع | الحلقة الثالثة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T191 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | تصوير الحلقة | الحلقة الثالثة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T192 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | مونتاج الحلقة | الحلقة الثالثة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T193 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | تعميد الحلقة | الحلقة الثالثة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T194 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | ملاحظات المونتاج | الحلقة الثالثة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T195 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة الثالثة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T196 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | تسليم الحلقة | الحلقة الثالثة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T197 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة الثالثة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T198 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | تصميم المنشورات | الحلقة الثالثة | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T199 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | جدول النشر | الحلقة الثالثة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T200 | P_SAMA | الحلقة الثالثة | تقرير الحلقة | الحلقة الثالثة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T201 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | ترشيح الضيف | الحلقة الرابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T202 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | رسالة تعريفية | الحلقة الرابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T203 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | إعداد محاور الحلقة | الحلقة الرابعة | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T204 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | اجتماع تنسيق | الحلقة الرابعة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T205 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | تأكيد موعد التصوير | الحلقة الرابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T206 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة الرابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T207 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | إعداد الموقع | الحلقة الرابعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T208 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | تصوير الحلقة | الحلقة الرابعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T209 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | مونتاج الحلقة | الحلقة الرابعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T210 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | تعميد الحلقة | الحلقة الرابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T211 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | ملاحظات المونتاج | الحلقة الرابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T212 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة الرابعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T213 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | تسليم الحلقة | الحلقة الرابعة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T214 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة الرابعة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T215 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | تصميم المنشورات | الحلقة الرابعة | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T216 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | جدول النشر | الحلقة الرابعة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T217 | P_SAMA | الحلقة الرابعة | تقرير الحلقة | الحلقة الرابعة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T218 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | ترشيح الضيف | الحلقة الخامسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T219 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | رسالة تعريفية | الحلقة الخامسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T220 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | إعداد محاور الحلقة | الحلقة الخامسة | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T221 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | اجتماع تنسيق | الحلقة الخامسة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T222 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | تأكيد موعد التصوير | الحلقة الخامسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T223 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة الخامسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T224 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | إعداد الموقع | الحلقة الخامسة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T225 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | تصوير الحلقة | الحلقة الخامسة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T226 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | مونتاج الحلقة | الحلقة الخامسة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T227 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | تعميد الحلقة | الحلقة الخامسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T228 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | ملاحظات المونتاج | الحلقة الخامسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T229 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة الخامسة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T230 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | تسليم الحلقة | الحلقة الخامسة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T231 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة الخامسة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T232 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | تصميم المنشورات | الحلقة الخامسة | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T233 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | جدول النشر | الحلقة الخامسة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T234 | P_SAMA | الحلقة الخامسة | تقرير الحلقة | الحلقة الخامسة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T235 | P_SAMA | الحلقة السادسة | ترشيح الضيف | الحلقة السادسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T236 | P_SAMA | الحلقة السادسة | رسالة تعريفية | الحلقة السادسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T237 | P_SAMA | الحلقة السادسة | إعداد محاور الحلقة | الحلقة السادسة | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T238 | P_SAMA | الحلقة السادسة | اجتماع تنسيق | الحلقة السادسة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T239 | P_SAMA | الحلقة السادسة | تأكيد موعد التصوير | الحلقة السادسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T240 | P_SAMA | الحلقة السادسة | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة السادسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T241 | P_SAMA | الحلقة السادسة | إعداد الموقع | الحلقة السادسة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T242 | P_SAMA | الحلقة السادسة | تصوير الحلقة | الحلقة السادسة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T243 | P_SAMA | الحلقة السادسة | مونتاج الحلقة | الحلقة السادسة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T244 | P_SAMA | الحلقة السادسة | تعميد الحلقة | الحلقة السادسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T245 | P_SAMA | الحلقة السادسة | ملاحظات المونتاج | الحلقة السادسة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T246 | P_SAMA | الحلقة السادسة | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة السادسة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T247 | P_SAMA | الحلقة السادسة | تسليم الحلقة | الحلقة السادسة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T248 | P_SAMA | الحلقة السادسة | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة السادسة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T249 | P_SAMA | الحلقة السادسة | تصميم المنشورات | الحلقة السادسة | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T250 | P_SAMA | الحلقة السادسة | جدول النشر | الحلقة السادسة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T251 | P_SAMA | الحلقة السادسة | تقرير الحلقة | الحلقة السادسة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T252 | P_SAMA | الحلقة السابعة | ترشيح الضيف | الحلقة السابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T253 | P_SAMA | الحلقة السابعة | رسالة تعريفية | الحلقة السابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T254 | P_SAMA | الحلقة السابعة | إعداد محاور الحلقة | الحلقة السابعة | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T255 | P_SAMA | الحلقة السابعة | اجتماع تنسيق | الحلقة السابعة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T256 | P_SAMA | الحلقة السابعة | تأكيد موعد التصوير | الحلقة السابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T257 | P_SAMA | الحلقة السابعة | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة السابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T258 | P_SAMA | الحلقة السابعة | إعداد الموقع | الحلقة السابعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T259 | P_SAMA | الحلقة السابعة | تصوير الحلقة | الحلقة السابعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T260 | P_SAMA | الحلقة السابعة | مونتاج الحلقة | الحلقة السابعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T261 | P_SAMA | الحلقة السابعة | تعميد الحلقة | الحلقة السابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T262 | P_SAMA | الحلقة السابعة | ملاحظات المونتاج | الحلقة السابعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T263 | P_SAMA | الحلقة السابعة | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة السابعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T264 | P_SAMA | الحلقة السابعة | تسليم الحلقة | الحلقة السابعة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T265 | P_SAMA | الحلقة السابعة | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة السابعة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T266 | P_SAMA | الحلقة السابعة | تصميم المنشورات | الحلقة السابعة | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T267 | P_SAMA | الحلقة السابعة | جدول النشر | الحلقة السابعة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T268 | P_SAMA | الحلقة السابعة | تقرير الحلقة | الحلقة السابعة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T269 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | ترشيح الضيف | الحلقة الثامنة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T270 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | رسالة تعريفية | الحلقة الثامنة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T271 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | إعداد محاور الحلقة | الحلقة الثامنة | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T272 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | اجتماع تنسيق | الحلقة الثامنة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T273 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | تأكيد موعد التصوير | الحلقة الثامنة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T274 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة الثامنة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T275 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | إعداد الموقع | الحلقة الثامنة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T276 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | تصوير الحلقة | الحلقة الثامنة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T277 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | مونتاج الحلقة | الحلقة الثامنة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T278 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | تعميد الحلقة | الحلقة الثامنة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T279 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | ملاحظات المونتاج | الحلقة الثامنة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T280 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة الثامنة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T281 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | تسليم الحلقة | الحلقة الثامنة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T282 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة الثامنة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T283 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | تصميم المنشورات | الحلقة الثامنة | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T284 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | جدول النشر | الحلقة الثامنة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T285 | P_SAMA | الحلقة الثامنة | تقرير الحلقة | الحلقة الثامنة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T286 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | ترشيح الضيف | الحلقة التاسعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T287 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | رسالة تعريفية | الحلقة التاسعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T288 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | إعداد محاور الحلقة | الحلقة التاسعة | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T289 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | اجتماع تنسيق | الحلقة التاسعة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T290 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | تأكيد موعد التصوير | الحلقة التاسعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T291 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة التاسعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T292 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | إعداد الموقع | الحلقة التاسعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T293 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | تصوير الحلقة | الحلقة التاسعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T294 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | مونتاج الحلقة | الحلقة التاسعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T295 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | تعميد الحلقة | الحلقة التاسعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T296 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | ملاحظات المونتاج | الحلقة التاسعة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T297 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة التاسعة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T298 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | تسليم الحلقة | الحلقة التاسعة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T299 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة التاسعة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T300 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | تصميم المنشورات | الحلقة التاسعة | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T301 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | جدول النشر | الحلقة التاسعة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T302 | P_SAMA | الحلقة التاسعة | تقرير الحلقة | الحلقة التاسعة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T303 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | ترشيح الضيف | الحلقة العاشرة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T304 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | رسالة تعريفية | الحلقة العاشرة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T305 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | إعداد محاور الحلقة | الحلقة العاشرة | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T306 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | اجتماع تنسيق | الحلقة العاشرة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T307 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | تأكيد موعد التصوير | الحلقة العاشرة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T308 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة العاشرة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T309 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | إعداد الموقع | الحلقة العاشرة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T310 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | تصوير الحلقة | الحلقة العاشرة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T311 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | مونتاج الحلقة | الحلقة العاشرة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T312 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | تعميد الحلقة | الحلقة العاشرة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T313 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | ملاحظات المونتاج | الحلقة العاشرة | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T314 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة العاشرة | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T315 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | تسليم الحلقة | الحلقة العاشرة | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T316 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة العاشرة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T317 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | تصميم المنشورات | الحلقة العاشرة | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T318 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | جدول النشر | الحلقة العاشرة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T319 | P_SAMA | الحلقة العاشرة | تقرير الحلقة | الحلقة العاشرة | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T320 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | ترشيح الضيف | الحلقة الحادية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T321 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | رسالة تعريفية | الحلقة الحادية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T322 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | إعداد محاور الحلقة | الحلقة الحادية عشر | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T323 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | اجتماع تنسيق | الحلقة الحادية عشر | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T324 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | تأكيد موعد التصوير | الحلقة الحادية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T325 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة الحادية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T326 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | إعداد الموقع | الحلقة الحادية عشر | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T327 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | تصوير الحلقة | الحلقة الحادية عشر | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T328 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | مونتاج الحلقة | الحلقة الحادية عشر | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T329 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | تعميد الحلقة | الحلقة الحادية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T330 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | ملاحظات المونتاج | الحلقة الحادية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T331 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة الحادية عشر | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T332 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | تسليم الحلقة | الحلقة الحادية عشر | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T333 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة الحادية عشر | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T334 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | تصميم المنشورات | الحلقة الحادية عشر | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T335 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | جدول النشر | الحلقة الحادية عشر | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T336 | P_SAMA | الحلقة الحادية عشر | تقرير الحلقة | الحلقة الحادية عشر | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T337 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | ترشيح الضيف | الحلقة الثانية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T338 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | رسالة تعريفية | الحلقة الثانية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T339 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | إعداد محاور الحلقة | الحلقة الثانية عشر | محمد الجديعي | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T340 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | اجتماع تنسيق | الحلقة الثانية عشر | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T341 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | تأكيد موعد التصوير | الحلقة الثانية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T342 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | إدارة الضيف (رسالة الشكر والاستطلاع) | الحلقة الثانية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T343 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | إعداد الموقع | الحلقة الثانية عشر | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T344 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | تصوير الحلقة | الحلقة الثانية عشر | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T345 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | مونتاج الحلقة | الحلقة الثانية عشر | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T346 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | تعميد الحلقة | الحلقة الثانية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T347 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | ملاحظات المونتاج | الحلقة الثانية عشر | العميل | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T348 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | تطبيق ملاحظات المونتاج | الحلقة الثانية عشر | المصور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T349 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | تسليم الحلقة | الحلقة الثانية عشر | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T350 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | إعداد الحملة التسويقية | الحلقة الثانية عشر | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T351 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | تصميم المنشورات | الحلقة الثانية عشر | نور | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T352 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | جدول النشر | الحلقة الثانية عشر | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T353 | P_SAMA | الحلقة الثانية عشر | تقرير الحلقة | الحلقة الثانية عشر | بشائر | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T354 | P_SAMA | الأرشيف | تنظيم 12 حلقة | الأرشيف | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T355 | P_SAMA | الأرشيف | RAW files | الأرشيف | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T356 | P_SAMA | الأرشيف | PSD files | الأرشيف | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T357 | P_SAMA | التقارير | تقرير KPI | التقارير | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T358 | P_SAMA | التقارير | استطلاعات رضا | التقارير | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T359 | P_SAMA | جلسة التسليم | عرض نهائي | جلسة التسليم | ترنيم | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 2.941% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T360 | P_AlJafali | تعميد خطة المحتوى | تعديلات وتعميد خطة المحتوى من قبل العميل | قبل البدء | بشائر | 2026-01-26 | 2026-01-27 |  | 1 | 1 | مكتمل | 2 | 2026-01-27 | 100% | 75% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -95
T361 | P_AlJafali | كتابة المحتوى النصي | كتابة ٢٠ منشور نصي للاعلان عن الاستراتيجية | الكتابة | اثير | 2026-01-26 | 2026-01-29 |  | 20 | 20 | مكتمل | 4 | 2026-01-29 | 100% | 75% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -93
T362 | P_AlJafali | لوحة عرض المشروع | توزيع المحتوى وتصنيفه وترتيبه على منصة تريلو واعتماد المنصة كمنصة رئيسية لتسليم وعرض المحتوى | إدارة مشروع | بشائر | 2026-01-26 | 2026-01-26 |  | 1 | 1 | مكتمل | 1 | 2026-01-26 | 100% | 75% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -96
T363 | P_AlJafali | تعميد المحتوى | تعميد المحتوى النصي من العميل والاجتماع لعرض وشرحه للعميل | إدارة مشروع | بشائر | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  | 1 | 1 | مكتمل | 5 | 2026-02-02 | 100% | 75% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -89
T364 | P_AlJafali | ثيم التصاميم | العمل على اول ٣ منشورات لعرضها للعميل واعتماد ثيم التصميم | التصميم | يوسف | 2026-02-02 | 2026-02-04 |  | 3 | 3 | مكتمل | 3 | 2026-02-04 | 100% | 75% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -87
T365 | P_AlJafali | تعميد التصميم | تعميد ثيم التصميم من العميل | إدارة مشروع | بشائر | 2026-02-04 | 2026-03-11 |  | 1 | 1 | مكتمل | 36 | 2026-03-11 | 100% | 75% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -52
T366 | P_AlJafali | تصميم المنشورات | اكمال العمل على تصميم ال ٢٠ منشور | التصميم | سارة | 2026-03-12 | 2026-04-16 |  | 17 | 17 | مكتمل | 36 | 2026-04-16 | 100% | 75% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -16
T367 | P_AlJafali | التسليم | التسليم النهائي للمنشورات إلى العميل | إدارة مشروع | بشائر | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  | 1 | 1 | مكتمل | 1 | 2026-04-16 | 100% | 75% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -16
T368 | P_Hodnah3 | قبل البدء | ميثاق المشروع | قبل البدء | ترنيم | 2025-08-10 | 2025-08-11 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-08-11 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -264
T369 | P_Hodnah3 | قبل البدء | خطة المشروع | قبل البدء | ترنيم | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-03-24 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -39
T370 | P_Hodnah3 | قبل البدء | وثائق المشروع | قبل البدء | ترنيم | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-08-14 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -261
T371 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة رحلة البحث عن صديق | باب العافية- رئيسية | فاطمة | 2025-09-03 | 2025-09-04 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-09-04 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -240
T372 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة رحلة البحث عن صديق | باب العافية- رئيسية | فاطمة | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-03-12 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -51
T373 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة رحلة البحث عن صديق | باب العافية- رئيسية | ا. محمد | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-03-27 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -36
T374 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة رحلة البحث عن صديق | باب العافية- رئيسية | اثير | 2026-03-28 | 2026-03-30 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-03-30 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -33
T375 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة رحلة البحث عن صديق | باب العافية- رئيسية | رسام | 2026-03-31 | 2026-04-02 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-02 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -30
T376 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة الفقد الأخرس (كسرة القلب) | باب العافية- مساند | اثير | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-09-02 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -242
T377 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة الفقد الأخرس (كسرة القلب) | باب العافية- مساند | فاطمة | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-03-13 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -50
T378 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة الفقد الأخرس (كسرة القلب) | باب العافية- مساند | ا. محمد | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-03-27 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -36
T379 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة الفقد الأخرس (كسرة القلب) | باب العافية- مساند | اثير | 2026-03-28 | 2026-03-30 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-03-30 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -33
T380 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة الفقد الأخرس (كسرة القلب) | باب العافية- مساند | رسام | 2026-03-31 | 2026-04-02 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-02 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -30
T381 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة المسؤولية الفردية | باب العافية- شرفة | اثير | 2025-09-25 | 2025-09-26 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-09-26 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -218
T382 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة المسؤولية الفردية | باب العافية- شرفة | فاطمة | 2026-03-29 | 2026-03-30 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-03-30 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -33
T383 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة المسؤولية الفردية | باب العافية- شرفة | ا. محمد | 2026-03-31 | 2026-04-02 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-02 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -30
T384 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة المسؤولية الفردية | باب العافية- شرفة | اثير | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-03 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -29
T385 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة المسؤولية الفردية | باب العافية- شرفة | رسام | 2026-04-03 | 2026-04-06 |  |  |  | لم يبدء | 4 | 2026-04-06 | 0% | 76.38% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T386 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة تجسيد ملاك | باب العافية- قصيرة | ملاك | 2026-05-03 | 2026-05-04 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-05-04 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 2
T387 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير تجسيد ملاك | باب العافية- قصيرة | فاطمة | 2026-05-04 | 2026-05-05 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-05-05 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 3
T388 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد تجسيد ملاك | باب العافية- قصيرة | ا. محمد | 2026-05-05 | 2026-05-07 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-05-07 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 5
T389 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق تجسيد ملاك | باب العافية- قصيرة | اثير | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-05-08 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 6
T390 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم تجسيد ملاك | باب العافية- قصيرة | رسام | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-05-11 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 9
T391 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة بدنا نتجوز عالعيد | باب السرب- رئيسية | ندى | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-09-03 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -241
T392 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة بدنا نتجوز عالعيد | باب السرب- رئيسية | فاطمة | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-03-31 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -32
T393 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة بدنا نتجوز عالعيد | باب السرب- رئيسية | ا. محمد | 2026-03-31 | 2026-04-02 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-02 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -30
T394 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة بدنا نتجوز عالعيد | باب السرب- رئيسية | اثير | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-03 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -29
T395 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة بدنا نتجوز عالعيد | باب السرب- رئيسية | رسام | 2026-04-03 | 2026-04-06 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-06 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -26
T396 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة هذيان وهشاشة عظام (التخلي السريع والتعلق القلق) | باب السرب- مساند | اثير | 2025-08-14 | 2025-08-15 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-08-15 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -260
T397 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة هذيان وهشاشة عظام (التخلي السريع والتعلق القلق) | باب السرب- مساند | فاطمة | 2026-03-29 | 2026-03-30 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-03-30 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -33
T398 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة هذيان وهشاشة عظام (التخلي السريع والتعلق القلق) | باب السرب- مساند | ا. محمد | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-03 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -29
T399 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة هذيان وهشاشة عظام (التخلي السريع والتعلق القلق) | باب السرب- مساند | اثير | 2026-04-03 | 2026-04-04 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-04 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -28
T400 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة هذيان وهشاشة عظام (التخلي السريع والتعلق القلق) | باب السرب- مساند | رسام | 2026-04-04 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-07 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T401 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة في فقه الصداقة | باب السرب- شرفة | استكتاب | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 1000 |  |  | مكتمل | 2 | 2025-09-25 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -219
T402 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة في فقه الصداقة | باب السرب- شرفة | فاطمة | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-03 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -29
T403 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة في فقه الصداقة | باب السرب- شرفة | ا. محمد | 2026-04-03 | 2026-04-05 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-05 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -27
T404 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة في فقه الصداقة | باب السرب- شرفة | اثير | 2026-04-05 | 2026-04-06 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-06 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -26
T405 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة في فقه الصداقة | باب السرب- شرفة | رسام | 2026-04-06 | 2026-04-09 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-09 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -23
T406 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة فتحي ياوردة | باب السرب- قصيرة | فاطمة | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-09-08 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -236
T407 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة فتحي ياوردة | باب السرب- قصيرة | فاطمة | 2026-04-05 | 2026-04-06 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-06 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -26
T408 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة فتحي ياوردة | باب السرب- قصيرة | ا. محمد | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-08 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -24
T409 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة فتحي ياوردة | باب السرب- قصيرة | اثير | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-09 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -23
T410 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة فتحي ياوردة | باب السرب- قصيرة | رسام | 2026-04-09 | 2026-04-12 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-12 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -20
T411 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة العشب أخضر على الضفتين (مين اغلى ناسي) | باب القوت- رئيسية | فاطمة | 2025-08-25 | 2025-08-26 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-08-26 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -249
T412 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة العشب أخضر على الضفتين (مين اغلى ناسي) | باب القوت- رئيسية | فاطمة | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-08 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -24
T413 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة العشب أخضر على الضفتين (مين اغلى ناسي) | باب القوت- رئيسية | ا. محمد | 2026-04-08 | 2026-04-10 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-10 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -22
T414 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة العشب أخضر على الضفتين (مين اغلى ناسي) | باب القوت- رئيسية | اثير | 2026-04-10 | 2026-04-11 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-11 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -21
T415 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة العشب أخضر على الضفتين (مين اغلى ناسي) | باب القوت- رئيسية | رسام | 2026-04-11 | 2026-04-14 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-14 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -18
T416 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة لا تعمل مع صديقك. اعمل مع صديقك | باب القوت- مساند | ندى | 2025-09-02 | 2025-09-03 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-09-03 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -241
T417 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة لا تعمل مع صديقك. اعمل مع صديقك | باب القوت- مساند | فاطمة | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-09 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -23
T418 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة لا تعمل مع صديقك. اعمل مع صديقك | باب القوت- مساند | ا. محمد | 2026-04-09 | 2026-04-11 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-11 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -21
T419 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة لا تعمل مع صديقك. اعمل مع صديقك | باب القوت- مساند | اثير | 2026-04-11 | 2026-04-12 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-12 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -20
T420 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة لا تعمل مع صديقك. اعمل مع صديقك | باب القوت- مساند | رسام | 2026-04-12 | 2026-04-15 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-15 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -17
T421 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة سنوات الريبة | باب القوت- شرفة | فاطمة | 2025-09-15 | 2025-09-16 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-09-16 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -228
T422 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة سنوات الريبة | باب القوت- شرفة | فاطمة | 2026-03-29 | 2026-03-30 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-03-30 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -33
T423 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة سنوات الريبة | باب القوت- شرفة | ا. محمد | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-01 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -31
T424 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة سنوات الريبة | باب القوت- شرفة | اثير | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-02 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -30
T425 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة سنوات الريبة | باب القوت- شرفة | رسام | 2026-04-02 | 2026-04-05 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-05 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -27
T426 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة الصداقة السمية: قراءة في مسلسل هانيبال | باب القوت- قصيرة | اثير | 2025-09-16 | 2025-09-17 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-09-17 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -227
T427 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة الصداقة السمية: قراءة في مسلسل هانيبال | باب القوت- قصيرة | فاطمة | 2026-04-12 | 2026-04-13 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-13 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -19
T428 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة الصداقة السمية: قراءة في مسلسل هانيبال | باب القوت- قصيرة | ا. محمد | 2026-04-13 | 2026-04-15 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-15 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -17
T429 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة الصداقة السمية: قراءة في مسلسل هانيبال | باب القوت- قصيرة | اثير | 2026-04-15 | 2026-04-16 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-16 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -16
T430 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة الصداقة السمية: قراءة في مسلسل هانيبال | باب القوت- قصيرة | رسام | 2026-04-16 | 2026-04-19 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-19 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -13
T431 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة المتنبي وجدته | باب هواء طلق- رئيسية | اثير | 2026-04-01 | 2026-04-09 |  |  |  | مكتمل | 9 | 2026-04-09 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -23
T432 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة المتنبي وجدته | باب هواء طلق- رئيسية | فاطمة | 2026-04-12 | 2026-04-14 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-14 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -18
T433 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة المتنبي وجدته | باب هواء طلق- رئيسية | ا. محمد | 2026-04-15 | 2026-04-19 |  |  |  | مكتمل | 5 | 2026-04-19 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -13
T434 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة المتنبي وجدته | باب هواء طلق- رئيسية | اثير | 2026-04-19 | 2026-04-20 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-20 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -12
T435 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة المتنبي وجدته | باب هواء طلق- رئيسية | رسام | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  |  |  | لم يبدء | 4 | 2026-04-23 | 0% | 76.38% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -9
T436 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة دع الباب مواربًا: العلاقة الإرشادية | باب هواء طلق- مساند | فاطمة | 2025-08-18 | 2025-08-19 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-08-19 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -256
T437 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة دع الباب مواربًا: العلاقة الإرشادية | باب هواء طلق- مساند | فاطمة | 2026-04-14 | 2026-04-15 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-15 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -17
T438 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة دع الباب مواربًا: العلاقة الإرشادية | باب هواء طلق- مساند | ا. محمد | 2026-04-15 | 2026-04-17 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-17 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -15
T439 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة دع الباب مواربًا: العلاقة الإرشادية | باب هواء طلق- مساند | اثير | 2026-04-17 | 2026-04-18 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-18 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -14
T440 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة دع الباب مواربًا: العلاقة الإرشادية | باب هواء طلق- مساند | رسام | 2026-04-18 | 2026-04-21 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-21 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -11
T441 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة الصداقة في الأدب الإيطالي | باب هواء طلق- شرفة | ندى | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-10-01 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -213
T442 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة الصداقة في الأدب الإيطالي | باب هواء طلق- شرفة | فاطمة | 2026-04-19 | 2026-04-20 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-20 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -12
T443 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة الصداقة في الأدب الإيطالي | باب هواء طلق- شرفة | ا. محمد | 2026-04-20 | 2026-04-22 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-22 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -10
T444 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة الصداقة في الأدب الإيطالي | باب هواء طلق- شرفة | اثير | 2026-04-22 | 2026-04-23 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-23 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -9
T445 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة الصداقة في الأدب الإيطالي | باب هواء طلق- شرفة | رسام | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-01 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -31
T446 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة الوليف المتآمر | باب هواء طلق- قصيرة | اثير | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-02 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -30
T447 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة الوليف المتآمر | باب هواء طلق- قصيرة | فاطمة | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-21 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -11
T448 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة الوليف المتآمر | باب هواء طلق- قصيرة | ا. محمد | 2026-04-21 | 2026-04-23 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-23 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -9
T449 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة الوليف المتآمر | باب هواء طلق- قصيرة | اثير | 2026-04-23 | 2026-04-24 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-24 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -8
T450 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة الوليف المتآمر | باب هواء طلق- قصيرة | رسام | 2026-04-24 | 2026-04-27 |  |  |  | قيد التنفيذ | 4 | 2026-04-27 | 50% | 76.38% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -5
T451 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة احلام | باب حيازة- رئيسية | فاطمة | 2026-04-06 | 2026-04-15 |  |  |  | مكتمل | 10 | 2026-04-15 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -17
T452 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة احلام | باب حيازة- رئيسية | فاطمة | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-15 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -17
T453 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة احلام | باب حيازة- رئيسية | ا. محمد | 2026-04-16 | 2026-04-19 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-19 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -13
T454 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة احلام | باب حيازة- رئيسية | اثير | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-23 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -9
T455 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة احلام | باب حيازة- رئيسية | رسام | 2026-04-26 | 2026-04-29 |  |  |  | لم يبدء | 4 | 2026-04-29 | 0% | 76.38% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -3
T456 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة الوزير المهلبي | باب حيازة- مساند | فاطمة | 2026-03-29 | 2026-04-06 |  |  |  | مكتمل | 9 | 2026-04-06 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -26
T457 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة الوزير المهلبي | باب حيازة- مساند | فاطمة | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-06 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -26
T458 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة الوزير المهلبي | باب حيازة- مساند | ا. محمد | 2026-04-06 | 2026-04-09 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-09 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -23
T459 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة الوزير المهلبي | باب حيازة- مساند | اثير | 2026-04-12 | 2026-04-14 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-14 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -18
T460 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة الوزير المهلبي | باب حيازة- مساند | رسام | 2026-04-14 | 2026-04-21 |  |  |  | لم يبدء | 8 | 2026-04-21 | 0% | 76.38% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -11
T461 | P_Hodnah3 | المقالات | كتابة مقالة حميميات باردة | باب حيازة- شرفة | اثير | 2025-08-28 | 2025-08-29 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-08-29 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -246
T462 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير مقالة حميميات باردة | باب حيازة- شرفة | فاطمة | 2026-04-21 | 2026-04-22 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-22 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -10
T463 | P_Hodnah3 | المقالات | اعتماد مقالة حميميات باردة | باب حيازة- شرفة | ا. محمد | 2026-04-22 | 2026-04-24 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-24 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -8
T464 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق مقالة حميميات باردة | باب حيازة- شرفة | اثير | 2026-04-24 | 2026-04-25 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-25 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -7
T465 | P_Hodnah3 | المقالات | رسم مقالة حميميات باردة | باب حيازة- شرفة | رسام | 2026-04-25 | 2026-04-28 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-04-28 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -4
T466 | P_Hodnah3 | المقالات | تحرير نهائي شامل | تحرير نهائي شامل | فاطمة | 2026-05-03 | 2026-05-04 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-04 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | Medium | التنبيه: المهمة مستحقة خلال 3 أيام | خطط لتنفيذها هذا الأسبوع | 2
T467 | P_Hodnah3 | المقالات | تدقيق نهائي شامل | تدقيق نهائي شامل | اثير | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-06 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | Low | التنبيه: المهمة مستحقة خلال أسبوع | تابعها في مراجعة الأسبوع | 4
T468 | P_Hodnah3 | التصميم | تصميم الأغلفة | التصميم | المصمم | 2026-05-14 | 2026-05-16 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 2026-05-16 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 14
T469 | P_Hodnah3 | التصميم | تصميم المجلة | التصميم | المصمم | 2026-03-29 | 2026-05-14 |  |  |  | لم يبدء | 47 | 2026-05-14 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 12
T470 | P_Hodnah3 | التصميم | تصميم الصفحات الإعلانية | التصميم | المصمم | 2026-04-05 | 2026-05-07 |  |  |  | لم يبدء | 33 | 2026-05-07 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | Low | التنبيه: المهمة مستحقة خلال أسبوع | تابعها في مراجعة الأسبوع | 5
T471 | P_Hodnah3 | التصميم | تصميم الملحقات (فاصل، بوست كارد) | التصميم | المصمم | 2026-05-16 | 2026-05-17 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-17 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 15
T472 | P_Hodnah3 | التصميم | إضافة المقدمة | التصميم | المصمم | 2026-03-29 | 2026-05-14 |  |  |  | لم يبدء | 47 | 2026-05-14 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 12
T473 | P_Hodnah3 | اللوجستيات | التواصل مع المطابع (اكثر من 5 مطابع) | اللوجستيات | عمر | 2026-03-29 | 2026-05-05 |  |  |  | قيد التنفيذ | 38 | 2026-05-05 | 50% | 76.38% | ضمن الخطة | Medium | التنبيه: المهمة مستحقة خلال 3 أيام | خطط لتنفيذها هذا الأسبوع | 3
T474 | P_Hodnah3 | اللوجستيات | طباعة عينة (proof) | اللوجستيات | عوض | 2026-05-16 | 2026-05-21 |  |  |  | لم يبدء | 6 | 2026-05-21 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 19
T475 | P_Hodnah3 | اللوجستيات | فحص جودة العينة | اللوجستيات | أ. محمد | 2026-05-21 | 2026-05-23 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 2026-05-23 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 21
T476 | P_Hodnah3 | اللوجستيات | طباعة النسخ الرئيسية | اللوجستيات | عوض | 2026-05-24 | 2026-06-08 |  |  |  | لم يبدء | 16 | 2026-06-08 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 37
T477 | P_Hodnah3 | اللوجستيات | طباعة الملحقات | اللوجستيات | عوض | 2026-05-24 | 2026-06-08 |  |  |  | لم يبدء | 16 | 2026-06-08 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 37
T478 | P_Hodnah3 | اللوجستيات | تصوير العدد | اللوجستيات | المصور | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-06-10 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 39
T479 | P_Hodnah3 | التسويق والترويج | خطة تسويق العدد | التسويق والترويج | عمر | 2026-05-07 | 2026-05-12 |  |  |  | لم يبدء | 6 | 2026-05-12 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 10
T480 | P_Hodnah3 | التسويق والترويج | قائمة المؤثرين | التسويق والترويج | عمر | 2026-05-12 | 2026-05-15 |  |  |  | لم يبدء | 4 | 2026-05-15 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T481 | P_Hodnah3 | التسويق والترويج | خطة ترويج العدد لكل شهر | التسويق والترويج | عمر | 2026-05-12 | 2026-05-15 |  |  |  | لم يبدء | 4 | 2026-05-15 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T482 | P_Hodnah3 | التسويق والترويج | كتابة محتوى المنشورات | التسويق والترويج | اثير | 2026-05-12 | 2026-05-16 |  |  |  | لم يبدء | 5 | 2026-05-16 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 14
T483 | P_Hodnah3 | التسويق والترويج | تصميم المنشورات | التسويق والترويج | المصمم | 2026-05-16 | 2026-09-05 |  |  |  | لم يبدء | 113 | 2026-09-05 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 126
T484 | P_Hodnah3 | التسويق والترويج | إرسال للمؤثرين | التسويق والترويج | مدير المتجر | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  |  |  | لم يبدء | 4 | 2026-05-18 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 16
T485 | P_Hodnah3 | الشراكات | التعاقد مع معلنين | الشراكات | محمد الجديعي | 2026-03-01 | 2026-04-15 |  |  |  | لم يبدء | 46 | 2026-04-15 | 0% | 76.38% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -17
T486 | P_Hodnah3 | الشراكات | التعاقد مع راعي | الشراكات | محمد الجديعي | 2026-03-01 | 2026-04-15 |  |  |  | لم يبدء | 46 | 2026-04-15 | 0% | 76.38% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -17
T487 | P_Hodnah3 | الشراكات | التعاقد مع دور نشر ومكتبات | الشراكات | ترنيم | 2026-06-21 | 2026-07-06 |  |  |  | لم يبدء | 16 | 2026-07-06 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 65
T488 | P_Hodnah3 | الشراكات | التوزيع في نقاط التسويق -تواجد هدنة- | الشراكات | بشائر | 2026-06-06 | 2026-06-21 |  |  |  | مكتمل | 16 | 2026-06-21 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 50
T489 | P_Hodnah3 | الاطلاق | الاطلاق المبكر | الاطلاق | عمر | 2026-05-20 | 2026-06-06 |  |  |  | مكتمل | 18 | 2026-06-06 | 100% | 76.38% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 35
T490 | P_Hodnah3 | الاطلاق | اطلاق العدد الفعلي | الاطلاق | عمر | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-06-07 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 36
T491 | P_Hodnah3 | الاطلاق | متابعة نشر المنشورات والترويج | الاطلاق | عمر | 2026-06-07 | 2026-09-05 |  |  |  | لم يبدء | 91 | 2026-09-05 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 126
T492 | P_Hodnah3 | الإغلاق | تحليل ROI ومبيعات | الإغلاق | ترنيم | 2026-05-20 | 2026-09-05 |  |  |  | لم يبدء | 109 | 2026-09-05 | 0% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 126
T493 | P_Hodnah3 | الإغلاق | اغلاق الأمور المالية ودفع الفواتير | الإغلاق | دانة | 2025-08-03 | 2026-04-16 |  |  |  | قيد التنفيذ | 257 | 2026-04-16 | 50% | 76.38% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -16
T494 | P_Hodnah3 | الإغلاق | أرشفة المشروع | الإغلاق | ترنيم | 2025-08-03 | 2026-09-05 |  |  |  | قيد التنفيذ | 399 | 2026-09-05 | 50% | 76.38% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 126
T495 | P_Hodnah2 | التصميم | تصميم الأغلفة | تصميم غلافين | يوسف | 2025-12-17 | 2025-12-18 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-12-18 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -135
T496 | P_Hodnah2 | التصميم | تصميم المجلة | تصميم المجلة | يوسف | 2025-12-18 | 2026-01-26 |  |  |  | مكتمل | 40 | 2026-01-26 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -96
T497 | P_Hodnah2 | التصميم | تصميم الصفحات الإعلانية | تصميم 4 صفحات إعلانية | يوسف | 2026-01-22 | 2026-01-25 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-01-25 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -97
T498 | P_Hodnah2 | التصميم | تصميم الملحقات (فاصل، بوست كارد) | تصميم فاصل وبروشور | يوسف | 2026-01-23 | 2026-01-26 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-01-26 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -96
T499 | P_Hodnah2 | التصميم | إضافة ISSN | إضافة ISSN | يوسف | 2026-02-22 | 2026-02-23 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-02-23 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -68
T500 | P_Hodnah2 | التصميم | إضافة المقدمة | إضافة المقدمة | يوسف | 2026-02-22 | 2026-02-23 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-02-23 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -68
T501 | P_Hodnah2 | التصميم | طباعة عينة (proof) | طباعة عينة (proof) | عوض | 2026-01-26 | 2026-01-29 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-01-29 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -93
T502 | P_Hodnah2 | التصميم | فحص جودة العينة | فحص جودة العينة | أ. محمد | 2026-01-29 | 2026-02-01 |  |  |  | مكتمل | 4 | 2026-02-01 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -90
T503 | P_Hodnah2 | التصميم | طباعة النسخ الرئيسية | 500 نسخة | عوض | 2026-02-01 | 2026-04-01 |  |  |  | قيد التنفيذ | 60 | 2026-04-01 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -31
T504 | P_Hodnah2 | التصميم | طباعة الملحقات | طباعة الفاصل والبروشور | عوض | 2026-02-01 | 2026-02-02 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-02-02 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -89
T505 | P_Hodnah2 | التصميم | تصوير العدد | تصوير | المصور | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-04-03 | 0% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -29
T506 | P_Hodnah2 | التسويق والترويج | خطة تسويق العدد | التسويق والترويج | عمر | 2025-11-16 | 2025-11-20 |  |  |  | مكتمل | 5 | 2025-11-20 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -163
T507 | P_Hodnah2 | التسويق والترويج | خطة ترويج شهر مارس والمؤثرين | التسويق والترويج | عمر | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2000 |  |  | مكتمل | 3 | 2026-02-24 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -67
T508 | P_Hodnah2 | التسويق والترويج | خطة ترويج شهر ابريل والمؤثرين | التسويق والترويج | عمر | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2000 |  |  | مكتمل | 8 | 2026-04-05 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -27
T509 | P_Hodnah2 | التسويق والترويج | خطة ترويج شهر مايو والمؤثرين | التسويق والترويج | عمر | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 2000 |  |  | متأخر | 3 | 2026-04-28 | 0% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -4
T510 | P_Hodnah2 | التسويق والترويج | خطة ترويج شهر يونيو والمؤثرين | التسويق والترويج | عمر | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2000 |  |  | لم يبدء | 3 | 2026-05-26 | 0% | 60.53% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 24
T511 | P_Hodnah2 | التسويق والترويج | كتابة محتوى المنشورات | لكل شهر | اثير | 2026-02-01 | 2026-02-10 |  |  |  | مكتمل | 10 | 2026-02-10 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -81
T512 | P_Hodnah2 | التسويق والترويج | تصميم المنشورات | لكل شهر | المصمم | 2026-02-08 | 2026-06-04 |  |  |  | مكتمل | 117 | 2026-06-04 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 33
T513 | P_Hodnah2 | التسويق والترويج | إرسال للمؤثرين | عند الاطلاق | مدير المتجر | 2026-04-04 | 2026-04-09 |  |  |  | لم يبدء | 6 | 2026-04-09 | 0% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -23
T514 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | متابعة نشر المنشورات | تواجد العدد | عمر | 2026-02-01 | 2026-06-04 |  |  |  | قيد التنفيذ | 124 | 2026-06-04 | 50% | 60.53% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 33
T515 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | فعاليات جلاس | لكل لقاء | عوض | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 60.53% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T516 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | توزيع بروشورات (10000) | تواجد العدد | عوض | 2026-02-08 | 2026-02-17 |  |  |  | قيد التنفيذ | 10 | 2026-02-17 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -74
T517 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | القطاع العقاري (50 جهة) جهات تاخذ كمية | تواجد العدد | بشاير | 2025-12-01 | 2026-04-06 |  |  |  | قيد التنفيذ | 127 | 2026-04-06 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T518 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | اعادة التواصل مع القطاع العقاري | تواجد العدد | الجديعي | 2026-03-30 | 2026-04-06 |  |  |  | قيد التنفيذ | 8 | 2026-04-06 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T519 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | جمعيات تكامل (معلق) | تواجد العدد | الجديعي | 2025-12-01 | 2026-04-06 |  |  |  | قيد التنفيذ | 127 | 2026-04-06 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T520 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | الشركات (150 نسخة) متبقي 100 نسخة | تواجد العدد | الجديعي | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  |  | قيد التنفيذ | 89 | 2026-04-30 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -2
T521 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | مبادرة الكتب للجميع - أجهزة البيع | تواجد العدد | دانة | 2026-03-08 | 2026-04-06 |  |  |  | قيد التنفيذ | 30 | 2026-04-06 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T522 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | مبادرة الكتب للجميع - المكتبة المتنقلة | تواجد العدد | دانة | 2026-03-08 | 2026-04-06 |  |  |  | قيد التنفيذ | 30 | 2026-04-06 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T523 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | العيادات النفسية والنوادي الرياضية الكونسبت ستور والمعارض الخاصة | تواجد العدد | ترنيم | 2025-12-01 | 2026-04-06 |  |  |  | قيد التنفيذ | 127 | 2026-04-06 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T524 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | التجمعات الثقافية | تواجد العدد | عوض | 2025-12-01 | 2026-04-06 |  |  |  | قيد التنفيذ | 127 | 2026-04-06 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T525 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | دور النشر والقرطاسيات | تواجد العدد | ترنيم | 2025-12-01 | 2026-04-06 |  |  |  | قيد التنفيذ | 127 | 2026-04-06 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T526 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | معارض الكتاب (نشارك بنفسنا، وفسح التقارير السابقة وطباعتها) | تواجد العدد | ترنيم- دانة | 2026-07-26 | 2026-12-26 |  |  |  | قيد التنفيذ | 154 | 2026-12-26 | 50% | 60.53% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 238
T527 | P_Hodnah2 | تواجد العدد | جرير + تشكيل | تواجد العدد | ترنيم | 2025-12-01 | 2026-04-06 |  |  |  | قيد التنفيذ | 127 | 2026-04-06 | 50% | 60.53% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T528 | P_Hodnah2 | الاطلاق | الاطلاق المبكر | الاطلاق | عمر | 2026-02-18 | 2026-04-02 |  |  |  | مكتمل | 44 | 2026-04-02 | 100% | 60.53% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -30
T529 | P_Hodnah2 | الاطلاق | اطلاق العدد الفعلي | الاطلاق | عمر | 2026-04-10 | 2026-06-04 |  |  |  | قيد التنفيذ | 56 | 2026-06-04 | 50% | 60.53% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 33
T530 | P_Hodnah2 | الإغلاق | تحليل ROI ومبيعات | الإغلاق | ترنيم | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  |  |  | لم يبدء | 4 | 2026-06-04 | 0% | 60.53% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 33
T531 | P_Hodnah2 | الإغلاق | اغلاق الأمور المالية ودفع الفواتير | الإغلاق | دانة | 2025-12-01 | 2026-06-04 |  |  |  | لم يبدء | 186 | 2026-06-04 | 0% | 60.53% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 33
T532 | P_Hodnah2 | الإغلاق | أرشفة المشروع | الإغلاق | ترنيم | 2025-12-01 | 2026-06-04 |  |  |  | قيد التنفيذ | 186 | 2026-06-04 | 50% | 60.53% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 33
T533 | P_Taqreers | قبل البدء | ميثاق المشروع | قبل البدء | ترنيم | 2025-04-06 | 2025-04-07 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-04-07 | 100% | 24% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -390
T534 | P_Taqreers | قبل البدء | خطة المشروع | قبل البدء | ترنيم | 2025-04-06 | 2026-03-25 |  |  |  | مكتمل | 354 | 2026-03-25 | 100% | 24% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -38
T535 | P_Taqreers | قبل البدء | ورشة موضوعات تقارير السنة | قبل البدء | ترنيم | 2026-03-29 | 2026-04-05 |  |  |  | مكتمل | 8 | 2026-04-05 | 100% | 24% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -27
T536 | P_Taqreers | قبل البدء | تعميد موضوعات تقارير السنة | قبل البدء | ترنيم | 2026-04-05 | 2026-04-06 |  |  |  | قيد التنفيذ | 2 | 2026-04-06 | 50% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -26
T537 | P_Taqreers | الاغلاق | الارشفة | الإغلاق والأرشفة | ترنيم | 2026-04-02 | 2027-03-31 |  |  |  | قيد التنفيذ | 364 | 2027-03-31 | 50% | 24% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 333
T538 | P_Taqreers | الاغلاق | عقد اجتماع الدروس المستفادة | الإغلاق والأرشفة | ترنيم | 2027-04-01 | 2027-04-02 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2027-04-02 | 0% | 24% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 335
T539 | P_Taqreers | الكتابة | جمع وتحليل البيانات والمصادر | تقرير لاعب هاكر خلية | فاطمة | 2025-09-01 | 2025-09-02 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2025-09-02 | 100% | 24% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -242
T540 | P_Taqreers | الكتابة | إعداد الورقة البحثية الأولية | تقرير لاعب هاكر خلية | فاطمة | 2025-09-03 | 2025-09-07 |  |  |  | مكتمل | 5 | 2025-09-07 | 100% | 24% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -237
T541 | P_Taqreers | الكتابة | اعتماد الورقة البحثية من الإدارة | تقرير لاعب هاكر خلية | فاطمة | 2025-09-07 | 2025-09-09 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2025-09-09 | 100% | 24% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -235
T542 | P_Taqreers | الكتابة | كتابة التقرير | تقرير لاعب هاكر خلية | فاطمة | 2025-09-10 | 2025-09-25 |  |  |  | مكتمل | 16 | 2025-09-25 | 100% | 24% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -219
T543 | P_Taqreers | الكتابة | مراجعة داخلية وتدقيق لغوي | تقرير لاعب هاكر خلية | ترنيم | 2025-09-25 | 2025-09-27 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2025-09-27 | 100% | 24% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -217
T544 | P_Taqreers | الكتابة | تنفيذ التعديلات اللازمة | تقرير لاعب هاكر خلية | فاطمة | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2025-09-29 | 100% | 24% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -215
T545 | P_Taqreers | الكتابة | كتابة الفهرس ومصطلحات التقرير | تقرير لاعب هاكر خلية | فاطمة | 2025-09-27 | 2025-09-29 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 2025-09-29 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -215
T546 | P_Taqreers | الكتابة | تعميد التقرير | تقرير لاعب هاكر خلية | أ. محمد | 2025-09-29 | 2026-03-26 |  |  |  | مكتمل | 179 | 2026-03-26 | 100% | 24% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -37
T547 | P_Taqreers | التصميم | تصميم التقرير | تقرير لاعب هاكر خلية | المصمم | 2026-03-26 | 2026-04-10 |  |  |  | لم يبدء | 16 | 2026-04-10 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -22
T548 | P_Taqreers | التصميم | مراجعة النماذج وضبط الملاحظات | تقرير لاعب هاكر خلية | ترنيم | 2026-04-10 | 2026-04-12 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 2026-04-12 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -20
T549 | P_Taqreers | التصميم | اعتماد التصميم النهائي | تقرير لاعب هاكر خلية | أ. محمد | 2026-04-12 | 2026-04-14 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 2026-04-14 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -18
T550 | P_Taqreers | التسويق | إعداد خطة التسويق | التسويق | عمر | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  |  |  | متأخر | 3 | 2026-04-01 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -31
T551 | P_Taqreers | التسويق | كتابة محتوى الحملة الترويجية | تقرير لاعب هاكر خلية | أثير | 2026-04-01 | 2026-04-04 |  |  |  | متأخر | 4 | 2026-04-04 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -28
T552 | P_Taqreers | التسويق | تصميم المنشورات والمنصات الرقمية | تقرير لاعب هاكر خلية | المصمم | 2026-04-04 | 2026-04-09 |  |  |  | متأخر | 6 | 2026-04-09 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -23
T553 | P_Taqreers | التسويق | إنتاج فيديو الإطلاق | تقرير لاعب هاكر خلية | المونتير | 2026-04-04 | 2026-04-07 |  |  |  | متأخر | 4 | 2026-04-07 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -25
T554 | P_Taqreers | التسويق | تعميد المحتويات | تقرير لاعب هاكر خلية | أ. محمد | 2026-04-09 | 2026-04-11 |  |  |  | متأخر | 3 | 2026-04-11 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -21
T555 | P_Taqreers | التسويق | إعداد صفحة الهبوط (Landing Page) | التسويق | عمر | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  |  |  | متأخر | 5 | 2026-04-05 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -27
T556 | P_Taqreers | النشر | نشر التقرير | النشر | عمر | 2026-04-26 | 2026-04-27 |  |  |  | متأخر | 2 | 2026-04-27 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -5
T557 | P_Taqreers | النشر | جدولة المنشورات | النشر | عمر | 2026-04-11 | 2026-04-12 |  |  |  | متأخر | 2 | 2026-04-12 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -20
T558 | P_Taqreers | النشر | متابعة المؤشرات الأولية للتفاعل | النشر | عمر | 2026-04-26 | 2026-05-26 |  |  |  | قيد التنفيذ | 31 | 2026-05-26 | 50% | 24% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 24
T559 | P_Taqreers | النشر | استخراج مؤشرات الأداء التفصيلية | النشر | عمر | 2026-04-26 | 2026-05-26 |  |  |  | قيد التنفيذ | 31 | 2026-05-26 | 50% | 24% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 24
T560 | P_Taqreers | النشر | إعداد تقرير الأداء النهائي | النشر | عمر | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 2026-05-28 | 0% | 24% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 26
T561 | P_Taqreers | الكتابة | جمع وتحليل البيانات والمصادر | تقرير تتجير المحتوى | فاطمة | [5 empty] | لم يبدء |  |  | 0% | 24% |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T562 | P_Taqreers | الكتابة | إعداد الورقة البحثية الأولية | تقرير تتجير المحتوى | فاطمة | 1899-12-31 | 1900-01-04 |  |  |  | لم يبدء | 5 | 1900-01-04 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46139
T563 | P_Taqreers | الكتابة | اعتماد الورقة البحثية من الإدارة | تقرير تتجير المحتوى | فاطمة | 1900-01-04 | 1900-01-06 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 1900-01-06 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46137
T564 | P_Taqreers | الكتابة | كتابة التقرير | تقرير تتجير المحتوى | فاطمة | 1900-01-07 | 1900-01-22 |  |  |  | لم يبدء | 16 | 1900-01-22 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46121
T565 | P_Taqreers | الكتابة | مراجعة داخلية وتدقيق لغوي | تقرير تتجير المحتوى | ترنيم | 1900-01-22 | 1900-01-24 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 1900-01-24 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46119
T566 | P_Taqreers | الكتابة | تنفيذ التعديلات اللازمة | تقرير تتجير المحتوى | فاطمة | 1900-01-24 | 1900-01-26 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 1900-01-26 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46117
T567 | P_Taqreers | الكتابة | كتابة الفهرس ومصطلحات التقرير | تقرير تتجير المحتوى | فاطمة | 1900-01-24 | 1900-01-26 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 1900-01-26 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46117
T568 | P_Taqreers | الكتابة | تعميد التقرير | تقرير تتجير المحتوى | أ. محمد | 1900-01-26 | 1900-01-28 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 1900-01-28 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46115
T569 | P_Taqreers | التصميم | تصميم التقرير | تقرير تتجير المحتوى | المصمم | 1900-01-26 | 1900-02-10 |  |  |  | لم يبدء | 16 | 1900-02-10 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46102
T570 | P_Taqreers | التصميم | مراجعة النماذج وضبط الملاحظات | تقرير تتجير المحتوى | ترنيم | 1900-02-10 | 1900-02-12 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 1900-02-12 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46100
T571 | P_Taqreers | التصميم | اعتماد التصميم النهائي | تقرير تتجير المحتوى | أ. محمد | 1900-02-12 | 1900-02-14 |  |  |  | لم يبدء | 3 | 1900-02-14 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46098
T572 | P_Taqreers | التسويق | إعداد خطة التسويق | التسويق | عمر | 1900-01-22 | 1900-01-24 |  |  |  | متأخر | 3 | 1900-01-24 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46119
T573 | P_Taqreers | التسويق | كتابة محتوى الحملة الترويجية | تقرير تتجير المحتوى | أثير | 1900-01-24 | 1900-01-27 |  |  |  | متأخر | 4 | 1900-01-27 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -46116
T574 | P_Taqreers | التسويق | تصميم المنشورات والمنصات الرقمية | تقرير تتجير المحتوى | المصمم | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 1 | 0 | متأخر | 1 | 2026-04-27 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -5
T575 | P_Taqreers | التسويق | إنتاج فيديو الإطلاق | تقرير تتجير المحتوى | المونتير | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 1 | 0 | متأخر | 1 | 2026-04-28 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -4
T576 | P_Taqreers | التسويق | تعميد المحتويات | تقرير تتجير المحتوى | أ. محمد | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 1 | 0 | متأخر | 1 | 2026-04-29 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -3
T577 | P_Taqreers | التسويق | إعداد صفحة الهبوط (Landing Page) | التسويق | عمر | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0 | متأخر | 1 | 2026-04-30 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -2
T578 | P_Taqreers | النشر | نشر التقرير | النشر | عمر | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 1 | 0 | متأخر | 1 | 2026-05-01 | 0% | 24% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -1
T579 | P_Taqreers | النشر | جدولة المنشورات | النشر | عمر | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | 7 | 0 | قيد التنفيذ | 1 | 2026-05-02 | 0% | 24% | ينتهي اليوم | Medium | التنبيه: المهمة مستحقة خلال 3 أيام | خطط لتنفيذها هذا الأسبوع | 0
T580 | P_Taqreers | النشر | متابعة المؤشرات الأولية للتفاعل | النشر | عمر | 2026-05-03 | 2026-05-03 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-03 | 0% | 24% | ضمن الخطة | Medium | التنبيه: المهمة مستحقة خلال 3 أيام | خطط لتنفيذها هذا الأسبوع | 1
T581 | P_Taqreers | النشر | استخراج مؤشرات الأداء التفصيلية | النشر | عمر | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  | 6 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-04 | 0% | 24% | ضمن الخطة | Medium | التنبيه: المهمة مستحقة خلال 3 أيام | خطط لتنفيذها هذا الأسبوع | 2
T582 | P_Taqreers | النشر | إعداد تقرير الأداء النهائي | النشر | عمر | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-05 | 0% | 24% | ضمن الخطة | Medium | التنبيه: المهمة مستحقة خلال 3 أيام | خطط لتنفيذها هذا الأسبوع | 3
T583 | P_Acwa | التقرير المكتوب | تطبيق الملاحظات | التقرير المكتوب | ندى | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-06 | 0% | 0% | ضمن الخطة | Low | التنبيه: المهمة مستحقة خلال أسبوع | تابعها في مراجعة الأسبوع | 4
T584 | P_Acwa | التقرير المكتوب | تعميد العميل | التقرير المكتوب | العميل | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-07 | 0% | 0% | ضمن الخطة | Low | التنبيه: المهمة مستحقة خلال أسبوع | تابعها في مراجعة الأسبوع | 5
T585 | P_Acwa | التقرير المكتوب | النسخة النهائية | التقرير المكتوب | ندى | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-08 | 0% | 0% | ضمن الخطة | Low | التنبيه: المهمة مستحقة خلال أسبوع | تابعها في مراجعة الأسبوع | 6
T586 | P_Acwa | التقرير المكتوب | اعتماد النسخة النهائية | التقرير المكتوب | العميل | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-09 | 0% | 0% | ضمن الخطة | Low | التنبيه: المهمة مستحقة خلال أسبوع | تابعها في مراجعة الأسبوع | 7
T587 | P_Acwa | ترجمة التقرير المكتوب | كتابة التقرير باللغة الإنجليزي | ترجمة التقرير المكتوب | متعاون | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 6 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-10 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 8
T588 | P_Acwa | ترجمة التقرير المكتوب | تعميد العميل | ترجمة التقرير المكتوب | العميل | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-11 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 9
T589 | P_Acwa | ترجمة التقرير المكتوب | مواءمة النسختين | ترجمة التقرير المكتوب | فاطمة | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-12 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 10
T590 | P_Acwa | ترجمة التقرير المكتوب | تعميد العميل | ترجمة التقرير المكتوب | العميل | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-13 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 11
T591 | P_Acwa | ترجمة التقرير المكتوب | تطبيق الملاحظات | ترجمة التقرير المكتوب | متعاون | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-14 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 12
T592 | P_Acwa | ترجمة التقرير المكتوب | تعميد العميل | ترجمة التقرير المكتوب | العميل | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-15 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T593 | P_Acwa | ترجمة التقرير المكتوب | النسخة النهائية | ترجمة التقرير المكتوب | متعاون | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-16 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 14
T594 | P_Acwa | ترجمة التقرير المكتوب | اعتماد النسخة النهائية | ترجمة التقرير المكتوب | العميل | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-17 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 15
T595 | P_Acwa | تصميم التقرير المكتوب | إعداد الهوية البصرية | تصميم التقرير المكتوب | نور | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-18 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 16
T596 | P_Acwa | تصميم التقرير المكتوب | تصميم النسخة الأولية | تصميم التقرير المكتوب | نور | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-19 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 17
T597 | P_Acwa | تصميم التقرير المكتوب | تعميد العميل | تصميم التقرير المكتوب | العميل | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-20 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 18
T598 | P_Acwa | تصميم التقرير المكتوب | تطبيق الملاحظات | تصميم التقرير المكتوب | مصمم | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-21 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 19
T599 | P_Acwa | تصميم التقرير المكتوب | تعميد العميل | تصميم التقرير المكتوب | العميل | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-22 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 20
T600 | P_Acwa | تصميم التقرير المكتوب | النسخة النهائية | تصميم التقرير المكتوب | مصمم | 2026-05-23 | 2026-05-23 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-23 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 21
T601 | P_Acwa | تصميم التقرير المكتوب | اعتماد النسخة النهائية | تصميم التقرير المكتوب | العميل | 2026-05-24 | 2026-05-24 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-24 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 22
T602 | P_Acwa | التقرير المرئي | المعالجة الأولية | التقرير المرئي | فريق المونتاج | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-25 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 23
T603 | P_Acwa | التقرير المرئي | تعميد العميل | التقرير المرئي | العميل | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-26 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 24
T604 | P_Acwa | التقرير المرئي | كتابة السكربت | التقرير المرئي | الجديعي | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-27 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 25
T605 | P_Acwa | التقرير المرئي | تعميد العميل | التقرير المرئي | العميل | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-28 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 26
T606 | P_Acwa | التقرير المرئي | النسخة النهائية | التقرير المرئي | الجديعي | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-29 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 27
T607 | P_Acwa | التقرير المرئي | اعتماد النسخة النهائية | التقرير المرئي | العميل | 2026-05-30 | 2026-05-30 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-30 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 28
T608 | P_Acwa | التقرير المرئي | التصوير | التقرير المرئي | متعاون | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-31 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 29
T609 | P_Acwa | التقرير المرئي | مونتاج أولي | التقرير المرئي | فريق المونتاج | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-01 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 30
T610 | P_Acwa | التقرير المرئي | تعميد العميل | التقرير المرئي | العميل | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-02 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 31
T611 | P_Acwa | التقرير المرئي | تطبيق الملاحظات | التقرير المرئي | فريق المونتاج | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-03 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 32
T612 | P_Acwa | التقرير المرئي | تعميد العميل | التقرير المرئي | العميل | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-04 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 33
T613 | P_Acwa | التقرير المرئي | النسخة النهائية | التقرير المرئي | فريق المونتاج | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-05 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 34
T614 | P_Acwa | التقرير المرئي | اعتماد النسخة النهائية | التقرير المرئي | العميل | 2026-06-06 | 2026-06-06 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-06 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 35
T615 | P_Acwa | طباعة التقرير المكتوب | عينة الطباعة الفاخرة | طباعة التقرير المكتوب | عوض | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  | 3 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-07 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 36
T616 | P_Acwa | طباعة التقرير المكتوب | عينة الطباعة العادية | طباعة التقرير المكتوب | عوض | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-08 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 37
T617 | P_Acwa | طباعة التقرير المكتوب | توصيل واعتماد العينات | طباعة التقرير المكتوب | العميل | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-09 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 38
T618 | P_Acwa | طباعة التقرير المكتوب | طباعة 10 نسخ | طباعة التقرير المكتوب | عوض | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-10 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 39
T619 | P_Acwa | طباعة التقرير المكتوب | طباعة 40 نسخة | طباعة التقرير المكتوب | عوض | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-11 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 40
T620 | P_Acwa | طباعة التقرير المكتوب | توصيل واعتماد النسخ | طباعة التقرير المكتوب | عوض | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-12 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 41
T621 | P_Acwa | الاغلاق | ارشفة المشروع | الاغلاق | ترنيم | 2026-06-13 | 2026-06-13 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-13 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 42
T622 | P_Acwa | الاغلاق | تسليم المشروع | الاغلاق | ترنيم | 2026-06-14 | 2026-06-14 |  | 3 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-14 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 43
T623 | P_Acwa | الاغلاق | اغلاق المشروع | الاغلاق | ترنيم | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-15 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 44
T624 | P_Data taqreerk | التأسيس والإعداد | إعداد بيئة التطوير وتنصيب المكتبات البرمجية المطلوبة (PyMuPDF, Pydantic, Asyncio). | التأسيس والإعداد | عمر | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-16 | 0% | 73.91% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 45
T625 | P_Data taqreerk | التأسيس والإعداد | إنشاء وتأمين مفاتيح الربط (API Keys) لمحرك الذكاء الاصطناعي (Z.AI) وأداة البحث (Web Search API). | التأسيس والإعداد | عمر | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-17 | 0% | 73.91% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 46
T626 | P_Data taqreerk | التأسيس والإعداد | صياغة وبرمجة "الدستور القانوني" (System Prompt) لشخصية الرقيب الآلي باستخدام إطار هندسة الأوامر (Spec-Kit). | التأسيس والإعداد | عمر | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-18 | 0% | 73.91% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 47
T627 | P_Data taqreerk | التأسيس والإعداد | بناء هيكل قاعدة البيانات الماسية (Schema) وتحديد المتطلبات الصارمة للأعمدة الـ 16 بصيغة JSON. | التأسيس والإعداد | عمر | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-06-19 | 0% | 73.91% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 48
T628 | P_Data taqreerk | التأسيس والإعداد | المرحلة 0: برمجة آلية استقبال التقارير الجديدة آلياً من نظام سحب البيانات (Crawler). | التأسيس والإعداد | عمر | 2026-06-20 | 2026-06-20 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-06-20 | 0% | 73.91% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 49
T629 | P_Data taqreerk | برمجة خط الإنتاج | المرحلة 1 (استخراج النصوص): تطوير كود قراءة وتفريغ محتوى أول 10 صفحات فقط من كل ملف PDF لتخفيف الحمل. | برمجة خط الإنتاج | عمر | 2026-06-21 | 2026-06-21 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-06-21 | 0% | 73.91% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 50
T630 | P_Data taqreerk | برمجة خط الإنتاج | المرحلة 1 (تحليل Z.AI): برمجة طلب الذكاء الاصطناعي الموحد (Single API Call) لاستخراج: (الميتاداتا، النبذة، الكلمات المفتاحية). | برمجة خط الإنتاج | عمر | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 30 |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-01 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -31
T631 | P_Data taqreerk | برمجة خط الإنتاج | المرحلة 1 (التقييم القانوني): برمجة أداة الفحص القانوني لتصنيف التقارير (مقبول، مرفوض، للمراجعة) مع كتابة سبب الرفض. | برمجة خط الإنتاج | عمر | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-02 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -30
T632 | P_Data taqreerk | برمجة خط الإنتاج | المرحلة 2 (مستشفى الروابط): برمجة كود الفحص التلقائي لحالة الروابط (Status Code 200). | برمجة خط الإنتاج | عمر | 2026-04-01 | 2026-04-02 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-02 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -30
T633 | P_Data taqreerk | برمجة خط الإنتاج | المرحلة 2 (إصلاح الروابط): برمجة سكريبت البحث بـ (اسم التقرير + المصدر) لجلب الروابط البديلة الصالحة وحفظها في العمود المخصص. | برمجة خط الإنتاج | عمر | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-02 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -30
T634 | P_Data taqreerk | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | المرحلة 3 (تحليل الفجوات): تصميم سكريبت يقوم بتحليل قاعدة البيانات وإنشاء تقرير الفجوات آلياً بصيغة Markdown. | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | عمر | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-03-29 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -34
T635 | P_Data taqreerk | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | تحويل الأكواد البرمجية للعمل بنظام المعالجة المتوازية المتزامنة (Async Processing) لضمان معالجة 20 إلى 50 ملفاً في نفس اللحظة. | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | عمر | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-03-29 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -34
T636 | P_Data taqreerk | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | برمجة نظام تسجيل الأحداث والأخطاء (Logging System) لتتبع "سجل عمليات الذكاء الاصطناعي" لكل ملف. | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | عمر | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-29 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -3
T637 | P_Data taqreerk | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | إعداد آلية المحاولة التلقائية (Retry Mechanism) في حال فشل الاتصال بالـ API أو تعطل أي رابط مؤقتاً. | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | عمر | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-29 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -3
T638 | P_Data taqreerk | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | تنفيذ اختبار تجريبي (PoC) مصغر على عينة عشوائية مكونة من 100 تقرير. | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | عمر | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-30 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -2
T639 | P_Data taqreerk | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | المراجعة البشرية لمخرجات الاختبار التجريبي (جودة النبذات، دقة الكلمات المفتاحية، صرامة التقييم القانوني). | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | عمر | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-30 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -2
T640 | P_Data taqreerk | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | تحسين الأوامر (Prompts) أو تعديل الأكواد بناءً على نتائج الاختبار التجريبي. | تحسين الأداء والمعالجة المتوازية | عمر | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-01 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -1
T641 | P_Data taqreerk | الاختبار، التشغيل، والاعتماد | التشغيل الشامل: إطلاق السكريبت الرئيسي على قاعدة البيانات الكاملة (30,000 تقرير) والمتابعة حتى الانتهاء (من 12 إلى 24 ساعة). | الاختبار، التشغيل، والاعتماد | عمر | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-02 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 0
T642 | P_Data taqreerk | الاختبار، التشغيل، والاعتماد | المراجعة النهائية والتأكد من امتلاء كافة الأعمدة الـ 16 بشكل صحيح. | الاختبار، التشغيل، والاعتماد | عمر | 2026-05-03 | 2026-05-03 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-03 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 1
T643 | P_Data taqreerk | الاختبار، التشغيل، والاعتماد | تحويل السكريبت إلى خدمة تعمل في الخلفية (Background Service) لفلترة ومعالجة التقارير المستقبلية بشكل فوري (Real-time). | الاختبار، التشغيل، والاعتماد | عمر | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-04 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 2
T644 | P_ATUO Invite | تجهيز بيئة العمل وقاعدة البيانات: | تثبيت الحزم البرمجية الأساسية (pg, dotenv, express-session). | تجهيز بيئة العمل وقاعدة البيانات: | عمر | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-05 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 3
T645 | P_ATUO Invite | تجهيز بيئة العمل وقاعدة البيانات: | إعداد وتكوين اتصال قاعدة بيانات PostgreSQL (pg-client.js). | تجهيز بيئة العمل وقاعدة البيانات: | عمر | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-06 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 4
T646 | P_ATUO Invite | تجهيز بيئة العمل وقاعدة البيانات: | تهيئة جداول النظام الأساسية لإنشاء مساحات للشركات (tenants) وحملاتهم (campaigns). | تجهيز بيئة العمل وقاعدة البيانات: | عمر | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 5
T647 | P_ATUO Invite | تجهيز بيئة العمل وقاعدة البيانات: | ربط السيرفر الأساسي (server.js) بقاعدة البيانات الجديدة بنجاح. | تجهيز بيئة العمل وقاعدة البيانات: | عمر | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-08 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 6
T648 | P_ATUO Invite | . إدارة الجلسات وصلاحيات الدخول (Auth Management): | بناء أنظمة التحقق (Middleware) لحماية الجلسات باستخدام تقنيات مثل JWT. | . إدارة الجلسات وصلاحيات الدخول (Auth Management): | عمر | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-09 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 7
T649 | P_ATUO Invite | . إدارة الجلسات وصلاحيات الدخول (Auth Management): | تفعيل نظام العزل الآلي (tenantScope.js) لضمان ربط كل عملية برقم الشركة (tenant_id). | . إدارة الجلسات وصلاحيات الدخول (Auth Management): | عمر | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-10 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 8
T650 | P_ATUO Invite | . إدارة الجلسات وصلاحيات الدخول (Auth Management): | برمجة واجهات الـ API الخاصة بتسجيل الدخول والتحقق من الصلاحيات. | . إدارة الجلسات وصلاحيات الدخول (Auth Management): | عمر | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-11 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 9
T651 | P_ATUO Invite | . إدارة الجلسات وصلاحيات الدخول (Auth Management): | دمج express-session لضمان استقرار جلسات الشركات. | . إدارة الجلسات وصلاحيات الدخول (Auth Management): | عمر | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-12 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 10
T652 | P_ATUO Invite | عزل مساحات التخزين (Storage Isolation): | تطوير نظام رفع الملفات لتوجيه بيانات كل شركة (صور وقوائم CSV) إلى مجلدها الخاص بأمان. | عزل مساحات التخزين (Storage Isolation): | عمر | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-13 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 11
T653 | P_ATUO Invite | عزل مساحات التخزين (Storage Isolation): | تأمين المجلدات لمنع أي تسريب أو تداخل للبيانات بين الشركات المختلفة. | عزل مساحات التخزين (Storage Isolation): | عمر | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-14 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 12
T654 | P_ATUO Invite | عزل مساحات التخزين (Storage Isolation): | تحديث دوال معالجة جهات الاتصال لتقرأ البيانات حصرياً من المجلدات المعزولة. | عزل مساحات التخزين (Storage Isolation): | عمر | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-15 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T655 | P_ATUO Invite | محرك الواتساب وتعدد الشركات (Multi-Tenancy Engine): | ترقية مدير الواتساب ليدعم فتح وإدارة جلسات متعددة متزامنة وحفظ ملفاتها بشكل معزول. | محرك الواتساب وتعدد الشركات (Multi-Tenancy Engine): | عمر | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-16 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 14
T656 | P_ATUO Invite | محرك الواتساب وتعدد الشركات (Multi-Tenancy Engine): | ابتكار نظام ذكي لإيقاف المتصفحات للشركات غير النشطة، مما يحمي ذاكرة السيرفر (RAM) من الانهيار. | محرك الواتساب وتعدد الشركات (Multi-Tenancy Engine): | عمر | 2026-05-17 | 2026-05-17 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-17 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 15
T657 | P_ATUO Invite | محرك الواتساب وتعدد الشركات (Multi-Tenancy Engine): | دمج نظام "الحماية من الحظر" (Anti-Ban) وتفعيل الفواصل الزمنية المتغيرة لإرسال الدعوات. | محرك الواتساب وتعدد الشركات (Multi-Tenancy Engine): | عمر | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-18 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 16
T658 | P_ATUO Invite | طابور المهام والمسارات البرمجية (Background Jobs & APIs): | بناء نظام معالجة خلفي (Background Queue) لإرسال آلاف الرسائل بسلاسة وتحديث حالة الإرسال. | طابور المهام والمسارات البرمجية (Background Jobs & APIs): | عمر | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-19 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 17
T659 | P_ATUO Invite | طابور المهام والمسارات البرمجية (Background Jobs & APIs): | استكمال برمجة مسارات الـ API للتحكم الكامل في الحملات (إنشاء، تعديل، إطلاق). | طابور المهام والمسارات البرمجية (Background Jobs & APIs): | عمر | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-20 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 18
T660 | P_ATUO Invite | طابور المهام والمسارات البرمجية (Background Jobs & APIs): | استكمال مسارات الـ API الخاصة بإدارة الواتساب (توليد كود الـ QR وعرض حالة الاتصال لكل شركة). | طابور المهام والمسارات البرمجية (Background Jobs & APIs): | عمر | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-21 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 19
T661 | P_ATUO Invite | لوحة تحكم الشركات (Frontend SaaS Dashboard): | تصميم وبرمجة شاشة تسجيل دخول آمنة واحترافية للشركات المشتركة. | لوحة تحكم الشركات (Frontend SaaS Dashboard): | عمر | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-22 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 20
T662 | P_ATUO Invite | لوحة تحكم الشركات (Frontend SaaS Dashboard): | بناء لوحة تحكم متكاملة (Dashboard) تعرض إحصائيات وحملات كل شركة بشكل مستقل. | لوحة تحكم الشركات (Frontend SaaS Dashboard): | عمر | 2026-05-23 | 2026-05-23 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-23 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 21
T663 | P_ATUO Invite | لوحة تحكم الشركات (Frontend SaaS Dashboard): | تعريب الواجهات (i18next) لتناسب قطاع الأعمال السعودي، وتنسيقها بشكل عصري باستخدام TailwindCSS. | لوحة تحكم الشركات (Frontend SaaS Dashboard): | عمر | 2026-05-24 | 2026-05-24 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-24 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 22
T664 | P_ATUO Invite | الاختبار الشامل والرفع على السيرفر (Testing & Deployment): | إجراء اختبارات دقيقة (Contract & Unit Tests) للواجهات البرمجية، محرك معالجة الصور، وأنظمة الحماية من الحظر. | الاختبار الشامل والرفع على السيرفر (Testing & Deployment): | عمر | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-25 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 23
T665 | P_ATUO Invite | الاختبار الشامل والرفع على السيرفر (Testing & Deployment): | إعداد أدوات التشغيل المستمر (pm2) وتجهيز حاويات Docker لضمان استقرار المنصة. | الاختبار الشامل والرفع على السيرفر (Testing & Deployment): | عمر | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-26 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 24
T666 | P_ATUO Invite | الاختبار الشامل والرفع على السيرفر (Testing & Deployment): | رفع المشروع بشكله النهائي والاحترافي على خادم Hostinger VPS. | الاختبار الشامل والرفع على السيرفر (Testing & Deployment): | عمر | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-27 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 25
T667 | P_Data taqreerk | تطوير | تطوير الكود - (تنظيف - تحسين نزيف الـ Tokens) | تطوير | عمر | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-28 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 26
T668 | P_ATUO Invite | تطوير | معالجة الاخطاء واضافات تحسينات (الفويس أوفر) | تطوير | عمر | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-29 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 27
T669 | P_Report collector | دراسة | دراسة تقارير آفاق الأعمال | توثيق | عمر | 2026-04-29 | 2026-05-03 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 5 | 2026-05-03 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 1
T670 | P_Hands | بناء | بناء الخطة والادوات والبنية التحتية | بناء | عمر | 2026-04-05 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-07 | 100% | 100% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T671 | P_samamawhstore | تطوير التصاميم | انشاء تصاميم للمتجر كامل | تطوير | عمر | 2026-04-06 | 2026-04-13 |  |  |  | مكتمل | 8 | 2026-04-13 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -19
T672 | P_ATUO Invite | تطوير | بناء شخصية عزام وتطوير هوية المنصة | تطوير | عمر | 2026-04-06 | 2026-04-13 |  |  |  | مكتمل | 8 | 2026-04-13 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -19
T673 | p_sanawat | إنتاج محتوى تشويقي | كتابة محتوى الانفوجرافيك | Content | اثير وبشاير | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2026-04-06 | 100% | 91.67% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -26
T674 | p_sanawat | إنتاج محتوى تشويقي | تصميم الإنفوجرافيك | Design | نور | 2026-04-07 | 2026-04-09 |  | 1 |  | مكتمل | 3 | 2026-04-09 | 100% | 91.67% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -23
T675 | p_sanawat | حملة المؤثرين | مراجعة وتحديث قائمة المؤثرين | Marketing | بشاير | 2026-04-06 | 2026-04-09 |  | 1 |  | مكتمل | 4 | 2026-04-09 | 100% | 91.67% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -23
T676 | p_sanawat | حملة المؤثرين | التواصل مع المؤثرين وإرسال تفاصيل الحملة | Marketing | بشاير | 2026-04-06 | 2026-04-09 |  | 1 |  | قيد التنفيذ | 4 | 2026-04-09 | 50% | 91.67% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -23
T677 | p_sanawat | اعتماد الأفكار | ناخذ موافقة عمار على الأفكار الثلاثة | Management | الجديعي | 2026-04-06 | 2026-04-08 |  | 3 |  | مكتمل | 3 | 2026-04-08 | 100% | 91.67% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -24
T678 | p_sanawat | اعتماد الأفكار | خطة ترويج المحتوى بالتيك توك | Management | بشاير | 2026-04-06 |  |  | 1 |  | مكتمل |  |  | 100% | 91.67% |  | OK |  | لا يوجد إجراء
T679 | P_ATUO Invite | ⚙️ المحرك والخوادم | استبدال محرك الإرسال القديم بمكتبة WPPConnect لضمان استقرار الخادم. | ⚙️ المحرك والخوادم | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T680 | P_ATUO Invite | ⚙️ المحرك والخوادم | إصلاح الأخطاء البرمجية القاتلة (Syntax Errors) التي تمنع إقلاع الخادم. | ⚙️ المحرك والخوادم | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T681 | P_ATUO Invite | ⚙️ المحرك والخوادم | إصلاح خطأ الجدولة (Off-by-one) لضمان الإرسال للقائمة المجدولة بالكامل. | ⚙️ المحرك والخوادم | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T682 | P_ATUO Invite | ⚙️ المحرك والخوادم | ربط الفواصل الزمنية للحماية من الحظر (Anti-ban) بقاعدة بيانات العميل. | ⚙️ المحرك والخوادم | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T683 | P_ATUO Invite | 🔒 الأمان والاشتراكات | إغلاق ثغرة بوابات الدفع (Stripe Webhooks) بتفعيل التشفير السري. | 🔒 الأمان والاشتراكات | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T684 | P_ATUO Invite | 🔒 الأمان والاشتراكات | تفعيل جدار حماية الاشتراكات (Subscription Guard) على مسارات الإرسال. | 🔒 الأمان والاشتراكات | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T685 | P_ATUO Invite | 🔒 الأمان والاشتراكات | إجبار Stripe على إعادة المحاولة (كود 500) عند فشل تحديث قاعدة البيانات. | 🔒 الأمان والاشتراكات | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T686 | P_ATUO Invite | 🎨 الواجهات (UX/UI) | توحيد الهوية البصرية باسم "أوتو إنفايت" في كافة الشاشات. | 🎨 الواجهات (UX/UI) | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T687 | P_ATUO Invite | 🎨 الواجهات (UX/UI) | استبدال شريط الحد الأقصى (0/200) بـ "مؤشر صحة الوصول اليومي". | 🎨 الواجهات (UX/UI) | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T688 | P_ATUO Invite | 🎨 الواجهات (UX/UI) | إعادة تصميم زر إطلاق الحملات وإضافة تأثير النبض (Pulsing). | 🎨 الواجهات (UX/UI) | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T689 | P_ATUO Invite | 🎨 الواجهات (UX/UI) | إزالة قسم الأسعار المدفوعة من صفحة الهبوط وإصلاح أزرار البانر الرئيسي. | 🎨 الواجهات (UX/UI) | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T690 | P_ATUO Invite | 🚧 إدارة الميزات | التعطيل المرئي لميزة رفع الصور والمصمم الذكي (Canvas) لحين تطويرها. | 🚧 إدارة الميزات | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T691 | P_ATUO Invite | 🚧 إدارة الميزات | إضافة شارة "قريباً 🚀" على ميزتي (الجدولة الذكية) و(جهات الاتصال). | 🚧 إدارة الميزات | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T692 | P_ATUO Invite | 🚧 إدارة الميزات | توثيق الميزات المعطلة في ملف PENDING_FIXES.md كمرجع للتطوير القادم. | 🚧 إدارة الميزات | عمر | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-07 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T693 | P_Data taqreerk | معالجة | معالجة باقى التقارير اللي فشلت | معالجة | عمر | 2026-04-09 | 2026-04-21 |  |  |  | مكتمل | 13 | 2026-04-21 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -11
T694 | P_Data taqreerk | معالجة | معالجة الملفات الجديدة | معالجة | عمر | 2026-04-09 | 2026-04-21 |  |  |  | مكتمل | 13 | 2026-04-21 | 100% | 73.91% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -11
T695 | P_samamawhstore | تطوير | استكمال باقى التصاميم على المتجر | تطوير | عمر | 2026-04-10 | 2026-04-16 |  |  |  | مكتمل | 7 | 2026-04-16 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -16
T696 | P_samamawhstore | برمجة | محاولة ربط المتجر بسلة بدون مبرمج | برمجة | عمر | 2026-04-11 | 2026-04-20 |  |  |  | مكتمل | 10 | 2026-04-20 | 100% | 60% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -12
T697 | P_Report collector | برمجة | زيادة عدد التقارير للوصول للمستهدف30000 | برمجة | عمر | 2026-04-11 | 2026-04-20 |  |  |  | مكتمل | 10 | 2026-04-20 | 100% | 25% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -12
T698 | P_HV | قبل البدء | ميثاق المشروع | قبل البدء | ترنيم | 2026-04-19 | 2026-04-19 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-04-19 | 0% | 33.33% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -13
T699 | P_HV | قبل البدء | خطة المشروع | قبل البدء | ترنيم | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-16 | 100% | 33.33% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -16
T700 | P_HV | قبل البدء | اقتراح مواضيع للتقرير | قبل البدء | اثير | 2026-04-05 | 2026-04-07 |  |  |  | مكتمل | 3 | 2026-04-07 | 100% | 33.33% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -25
T701 | P_HV | قبل البدء | تعميد موضوع | قبل البدء | العميل | 2026-04-08 | 2026-04-12 |  |  |  | مكتمل | 5 | 2026-04-12 | 100% | 33.33% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -20
T702 | P_HV | قبل البدء | الارشفة | قبل البدء | ترنيم | 2026-04-05 | 2026-05-20 |  |  |  | قيد التنفيذ | 46 | 2026-05-20 | 50% | 33.33% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 18
T703 | P_HV | قبل البدء | عقد ورشة توقعات العميل | قبل البدء | ترنيم | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-20 | 100% | 33.33% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -12
T704 | P_HV | الكتابة | اعداد الاستبانه | الكتابة | اثير | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  |  |  | مكتمل | 2 | 2026-04-14 | 100% | 33.33% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -18
T705 | P_HV | الكتابة | تعميد الاستبانه | الكتابة | العميل | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  |  |  | قيد التنفيذ | 1 | 2026-04-20 | 50% | 33.33% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -12
T706 | P_HV | الكتابة | نشر الاستبانه | الكتابة | العميل | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  |  |  | لم يبدء | 11 | 2026-04-30 | 0% | 33.33% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -2
T707 | P_HV | الكتابة | كتابة التقرير | الكتابة | اثير | 2026-04-30 | 2026-05-07 |  |  |  | لم يبدء | 8 | 2026-05-07 | 0% | 33.33% | ضمن الخطة | Low | التنبيه: المهمة مستحقة خلال أسبوع | تابعها في مراجعة الأسبوع | 5
T708 | P_HV | الكتابة | مراجعة داخلية وتدقيق لغوي | الكتابة | فاطمة | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-08 | 0% | 33.33% | ضمن الخطة | Low | التنبيه: المهمة مستحقة خلال أسبوع | تابعها في مراجعة الأسبوع | 6
T709 | P_HV | الكتابة | تعميد العميل | الكتابة | العميل | 2026-05-08 | 2026-05-11 |  |  |  | لم يبدء | 4 | 2026-05-11 | 0% | 33.33% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 9
T710 | P_HV | الكتابة | تنفيذ التعديلات اللازمة | الكتابة | اثير | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-12 | 0% | 33.33% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 10
T711 | P_HV | التصميم | تصميم التقرير | التصميم | نور | 2026-05-10 | 2026-05-20 |  |  |  | لم يبدء | 11 | 2026-05-20 | 0% | 33.33% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 18
T712 | P_HV | التصميم | تعميد العميل | التصميم | العميل | 2026-05-20 | 2026-05-23 |  |  |  | لم يبدء | 4 | 2026-05-23 | 0% | 33.33% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 21
T713 | P_HV | النشر | نشر التقرير | النشر | العميل | 2026-05-25 | 2026-05-25 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-25 | 0% | 33.33% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 23
T714 | P_HV | النشر | اعداد تقرير الاغلاق وتسليم المشروع | النشر | ترنيم | 2026-05-24 | 2026-05-25 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-25 | 0% | 33.33% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 23
T715 | P_HV | الاغلاق | ورشة الدروس المستفادة | الاغلاق | ترنيم | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-06-16 | 0% | 33.33% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 45
T716 | P_AlJafali | الملاحظات | استلام ملاحظات المحتوى البسيطة من العميل | إدارة مشروع | بشائر | 2026-04-26 | 2026-04-26 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-04-26 | 0% | 75% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -6
T717 | P_AlJafali | الملاحظات | تعديل التصاميم حسب تعديلات العميل | التصميم | سارة | 2026-04-26 | 2026-04-28 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 3 | 2026-04-28 | 0% | 75% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -4
T718 | P_AlJafali | التسليم النهائي | تسليم المشروع | إدارة مشروع | بشائر | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-04-30 | 0% | 75% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -2
T719 | P_Hedaya | الرصد | تقرير الرصد الاعلامي الاول (ادوات استماع السوشال ميديا) | التسويق | عمر | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 61 | 2026-07-31 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 90
T720 | P_Report collector | بناء | تجميع تقارير جديدة بجودة مختلفة | بناء | عمر | 2026-04-21 | 2026-04-30 |  | 10000 |  | متأخر | 10 | 2026-04-30 | 0% | 25% | متأخر | High | التنبيه: المهمة متأخرة | راجع المهمة اليوم أو أعد جدولتها | -2
T721 | P_Hedaya | الرصد | تقرير الرصد الاعلامي الثاني (ادوات استماع السوشال ميديا) | التسويق | عمر | 2026-06-15 | 2026-07-31 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 47 | 2026-07-31 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 90
T722 | P_Hedaya | تغطية اعلامية قبل | تغطية اعلامية ٥ مقابلات صحافة | التواصل المؤسسي | الجديعي | 2026-06-01 | 2026-06-10 |  | 5 | 0 | لم يبدء | 10 | 2026-06-10 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 39
T723 | P_Hedaya | تغطية اعلامية قبل | تغطية اعلامية 2 مقابلتين اذاعة | التواصل المؤسسي | الجديعي | 2026-06-01 | 2026-06-10 |  | 2 | 0 | لم يبدء | 10 | 2026-06-10 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 39
T724 | P_Hedaya | تغطية اعلامية قبل | تغطية اعلامية 2 مقابلتين تلفزيون | التواصل المؤسسي | الجديعي | 2026-06-01 | 2026-06-10 |  | 2 | 0 | لم يبدء | 10 | 2026-06-10 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 39
T725 | P_Hedaya | خطة واسماء التغطيات | خطة واسماء التغطيات الاعلامية قبل واثناء وبعد | التواصل المؤسسي | الجديعي | 2026-04-26 | 2026-06-01 |  | 36 | 0 | لم يبدء | 37 | 2026-06-01 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 30
T726 | P_Hedaya | تغطية اعلامية اثناء | تغطية اعلامية ١٠ مقابلات صحافة | التواصل المؤسسي | الجديعي | 2026-06-01 | 2026-06-10 |  | 10 | 0 | لم يبدء | 10 | 2026-06-10 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 39
T727 | P_Hedaya | تغطية اعلامية اثناء | تغطية اعلامية ٤ مقابلات اذاعة | التواصل المؤسسي | الجديعي | 2026-06-01 | 2026-06-10 |  | 4 | 0 | لم يبدء | 10 | 2026-06-10 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 39
T728 | P_Hedaya | تغطية اعلامية اثناء | تغطية اعلامية ٤ مقابلات تلفزيون | التواصل المؤسسي | الجديعي | 2026-06-01 | 2026-06-10 |  | 4 | 0 | لم يبدء | 10 | 2026-06-10 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 39
T729 | P_Hedaya | تغطية اعلامية بعد | تغطية اعلامية ٥ مقابلات صحافة | التواصل المؤسسي | الجديعي | 2026-06-22 | 2026-07-31 |  | 5 | 0 | لم يبدء | 40 | 2026-07-31 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 90
T730 | P_Hedaya | تغطية اعلامية بعد | تغطية اعلامية 2 مقابلتين اذاعة | التواصل المؤسسي | الجديعي | 2026-06-22 | 2026-07-31 |  | 2 | 0 | لم يبدء | 40 | 2026-07-31 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 90
T731 | P_Hedaya | تغطية اعلامية بعد | تغطية اعلامية 2 مقابلتين تلفزيون | التواصل المؤسسي | الجديعي | 2026-06-22 | 2026-07-31 |  | 2 | 0 | لم يبدء | 40 | 2026-07-31 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 90
T732 | P_Hedaya | المشاهير | اعداد قائمة المشاهير | التسويق | بشائر | 2026-05-01 | 2026-05-18 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 18 | 2026-05-18 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 16
T733 | P_Glass | التنسيق | التنسيق مع الضيف | التواصل المؤسسي | محمد الجديعي | 2026-04-28 | 2026-05-07 |  | المخرجات |  |  | 10 | 2026-05-07 | 0% | 0% | ضمن الخطة | Low | التنبيه: المهمة مستحقة خلال أسبوع | تابعها في مراجعة الأسبوع | 5
T734 | P_Glass | التنسيق | حجز القاعة | إدارة المشروع | عوض | 2026-04-26 | 2026-05-06 |  |  |  |  | 11 | 2026-05-06 | 0% | 0% | ضمن الخطة | Low | التنبيه: المهمة مستحقة خلال أسبوع | تابعها في مراجعة الأسبوع | 4
T735 | P_Glass | الكتابة | كتابة محتوى اللقاء | الكتابة | أثير | 2026-05-09 | 2026-05-18 |  |  |  |  | 10 | 2026-05-18 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 16
T736 | P_Glass | التصميم | تصميم محتوى اللقاء | التصميم | يوسف | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2 | 2026-05-19 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 17
T737 | P_Glass | اللوجستي | التأكد من السماعات والقاعة وشراء المشتريات اللازمة للقاء | اللوجستيات | عوض | 2026-05-18 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2 | 2026-05-19 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 17
T738 | P_Glass | التنسيق | التنسيق مع المصور | إدارة المشروع | عوض | 2026-05-12 | 2026-05-14 |  |  |  |  | 3 | 2026-05-14 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 12
T739 | P_Glass | التسويق | تجهيز منصة سلة | منصة سلة وتسويق اللقاء | عمر | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  |  |  | لم يبدء | 10 | 2026-05-22 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 20
T740 | P_Glass | استقبال الضيوف | استقبال الضيوف أثناء اللقاء | اللوجستيات | عوض | 2026-05-20 | 2026-05-25 |  |  |  | لم يبدء | 6 | 2026-05-25 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 23
T741 | P_Glass | استقبال الضيف | استقبال الضيف الرئيسي | التواصل المؤسسي | محمد الجديعي | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  |  |  | لم يبدء | 4 | 2026-05-27 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 25
T742 | P_Glass | ركن هدنة | تجهيز ركن هدنة و العرض تبع هدنة وكل ما يتعلق بـ هدنة | التجهيزات | ترنيم | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-27 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 25
T743 | P_Glass | التسويق | نشر البرومو البعدي | التسويق | عمر | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-29 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 27
T744 | P_Glass | التسويق | نشر المقتطفات | التسويق | عمر | 2026-05-30 | 2026-05-31 |  |  |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-31 | 0% | 0% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 29
T745 | P_Dos | هيكل المشروع | إنشاء Monorepo (apps/api, apps/web, packages/shared, infra) | البنية التحتية | عمر |  |  |  | 1 |  | مكتمل |  |  | 100% | 23.21% |  | OK |  | لا يوجد إجراء
T746 | P_Dos | Backend الأساسي | FastAPI scaffolding مع health endpoint + اختبارات | Backend (API) | عمر | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 1 |  | قيد التنفيذ | 1 | 2026-04-27 | 50% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | -5
T747 | P_Dos | Frontend الأساسي | Next.js 15 RTL scaffolding مع Tailwind | Frontend (Web) | عمر | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  | 1 |  | قيد التنفيذ | 2 | 2026-04-28 | 50% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | -4
T748 | P_Dos | Docker Compose | Postgres, Redis, MinIO, DocuSeal, API | البنية التحتية | عمر | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  | 1 |  | قيد التنفيذ | 2 | 2026-04-28 | 50% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | -4
T749 | P_Dos | CI/CD | GitHub Actions (lint + typecheck + test + deploy) | DevOps | عمر | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2026-04-28 | 100% | 23.21% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -4
T750 | P_Dos | التوثيق المعماري | 4 مستندات معمارية + 3 ADRs | التوثيق | عمر | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 7 |  | مكتمل | 1 | 2026-04-28 | 100% | 23.21% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -4
T751 | P_Dos | ملفات البيئة | .env.example للـ API والـ Web | DevOps | عمر | 2026-04-28 | 2026-04-29 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-04-29 | 100% | 23.21% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -3
T752 | P_Dos | بيانات العقود | Pydantic schemas لـ 6 أنواع عقود | Backend (API) | عمر | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 6 |  | مكتمل | 1 | 2026-04-29 | 100% | 23.21% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -3
T753 | P_Dos | توليد DOCX | محرك توليد DOCX بتقنية python-docx (RTL, شعار, خلفية, بنود, توقيعات) | Backend (API) | عمر | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-04-30 | 100% | 23.21% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -2
T754 | P_Dos | Authoring Agent | غلاف AuthoringAgent يحوّل الطلب إلى render_contract() | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-04-30 | 2026-05-01 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-05-01 | 100% | 23.21% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -1
T755 | P_Dos | سجل البنود | Clause registry لكل أنواع العقود (NDA 9 بنود + أنواع أخرى) | Backend (API) | عمر | 2026-04-30 | 2026-05-01 |  | 1 |  | قيد التنفيذ | 2 | 2026-05-01 | 50% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | -1
T756 | P_Dos | واجهة المعالج | معالج متعدد الخطوات (7 خطوات) مع clause manager | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2026-05-01 | 100% | 23.21% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -1
T757 | P_Dos | المصادقة | Email/Password + JWT (HS256) + Auth.js v5 + bcrypt + middleware | الأمن | عمر | 2026-05-01 | 2026-05-02 |  | 1 |  | مكتمل | 2 | 2026-05-02 | 100% | 23.21% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 0
T758 | P_Dos | 6 أنواع عقود | NDA, تعاون, مذكرة تفاهم, رعاية, خدمات, استشارات | Backend (API) | عمر | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  | 6 |  | مكتمل | 1 | 2026-05-02 | 100% | 23.21% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 0
T759 | P_Dos | إدارة الهوية البصرية | صفحة إعدادات الهوية البصرية (بيانات شركة, شعار, خلفية, ممثلون) | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-02 | 2026-05-03 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-03 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 1
T760 | P_Dos | حفظ العقود | حفظ مسودات العقود + سجل التوليد في قاعدة البيانات | Backend (API) | عمر | 2026-05-03 | 2026-05-03 |  | 1 |  | مكتمل | 1 | 2026-05-03 | 100% | 23.21% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 1
T761 | P_Dos | النشر على الإنتاج | Cloud Run (API) + Vercel (Web) + Neon Postgres | DevOps | عمر | 2026-05-03 | 2026-05-04 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-04 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 2
T762 | P_Dos | Intake Agent | وكيل محادثة ذكي باستخدام Gemini Function Calling لجمع بيانات العقد | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-05-04 | 2026-05-05 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-05 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 3
T763 | P_Dos | واجهة محادثة Intake | واجهة دردشة في Frontend للتفاعل مع Intake Agent | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-04 | 2026-05-05 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-05 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 3
T764 | P_Dos | التوقيع الإلكتروني | تكامل DocuSeal للتوقيع الإلكتروني على العقود | Backend (API) | عمر | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-05 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 3
T765 | P_Dos | توليد PDF | تحويل DOCX إلى PDF (WeasyPrint أو LibreOffice) | Backend (API) | عمر | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-06 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 4
T766 | P_Dos | صفحة قائمة العقود | عرض قائمة العقود المحفوظة في /contracts | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-06 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 4
T767 | P_Dos | صفحة تفاصيل العقد | عرض عقد فردي مع سجل التوليد في /contracts/{id} | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-06 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 4
T768 | P_Dos | محلل المستندات | استخراج النص من DOCX/PDF | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-05-06 | 2026-05-07 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-07 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 5
T769 | P_Dos | تجزئة البنود | تقسيم النص إلى بنود باستخدام regex + Gemini | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-07 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 5
T770 | P_Dos | تصنيف CUAD | تصنيف البنود إلى 41 فئة CUAD (few-shot prompts) | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-07 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 5
T771 | P_Dos | تحليل المخاطر | تحليل المخاطر لكل بند باستخدام Gemini Pro | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-08 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 6
T772 | P_Dos | اقتراحات التعديل | Redline suggestions (قبل/بعد لكل بند) | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-08 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 6
T773 | P_Dos | واجهة المراجعة القانونية | تمييز النصوص + شريط جانبي للاقتراحات | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-08 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 6
T774 | P_Dos | تحميل DOCX المعدل | تنزيل النسخة المعدلة بعد قبول الاقتراحات | Backend (API) | عمر | 2026-05-08 | 2026-05-09 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-09 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 7
T775 | P_Dos | سجل التدقيق | Audit trail لجميع عمليات المراجعة والتعديل | Backend (API) | عمر | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-09 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 7
T776 | P_Dos | استخراج الالتزامات | استخراج الالتزامات والتواريخ من نص العقد | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-09 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 7
T777 | P_Dos | نموذج الالتزامات | Obligation data model + تعيين شخص لكل التزام | Backend (API) | عمر | 2026-05-09 | 2026-05-10 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-10 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 8
T778 | P_Dos | Celery Beat | فحوصات كل ساعة للتذكيرات والالتزامات | Backend (API) | عمر | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-10 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 8
T779 | P_Dos | إشعارات البريد | إرسال تنبيهات عبر SES/Postmark | Backend (API) | عمر | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-10 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 8
T780 | P_Dos | إشعارات واتساب | إشعارات اختيارية عبر WhatsApp Cloud API | Backend (API) | عمر | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-10 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 8
T781 | P_Dos | لوحة الجدول الزمني | Dashboard: تقويم + Gantt + مؤشر صحة العقد | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-10 | 2026-05-11 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-11 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 9
T782 | P_Dos | تفعيل RLS | Postgres Row-Level Security لكل tenant | البنية التحتية | عمر | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-11 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 9
T783 | P_Dos | اختبارات RLS | اختبارات شاملة لسياسات الأمان متعددة المستأجرين | الأمن | عمر | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-11 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 9
T784 | P_Dos | onboarding الشركات | تدفق تسجيل وتهيئة الشركات الجديدة | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-12 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 10
T785 | P_Dos | لوحة تحكم المدير | Admin panel لإدارة المنصة (شركات، اشتراكات، إحصائيات) | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-12 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 10
T786 | P_Dos | API الإدارة | نقاط نهاية إدارة المنصة (لوحة التحكم) | Backend (API) | عمر | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-12 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 10
T787 | P_Dos | الاشتراكات | تكامل Stripe/Tabby للدفع والاشتراكات | Backend (API) | عمر | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-12 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 10
T788 | P_Dos | نطاقات مخصصة | Custom domains لكل شركة مشتركة | البنية التحتية | عمر | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-13 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 11
T789 | P_Dos | سوق القوالب | Template Marketplace لمشاركة وبيع القوالب | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-13 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 11
T790 | P_Dos | تطبيق الجوال | React Native app للمنصة | Mobile | عمر | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-14 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 12
T791 | P_Dos | نماذج محلية | نماذج LLM محلية (Llama 3/Qwen) للشركات | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-14 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 12
T792 | P_Dos | وكلاء إضافيون | وكلاء: زكاة، نظام العمل، PDPL | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  | 3 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-14 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 12
T793 | P_Dos | API عام | Public API + Webhooks للتكاملات | Backend (API) | عمر | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  | 1 |  | لم يبدء | 2 | 2026-05-15 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T794 | P_Dos | تكاملات ERP | تكامل مع Zoho, Odoo, SAP | Backend (API) | عمر | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 3 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-15 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T795 | P_Dos | تحسين الاستجابة للأجهزة | تصميم متجاوب للجوال عبر جميع الصفحات | Frontend (Web) | عمر | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-15 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T796 | P_Dos | Rate Limiting | حماية نقاط المصادقة من الاستخدام المفرط | الأمن | عمر | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-15 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T797 | P_Dos | Refresh Tokens | تجديد الجلسات بدون إعادة تسجيل الدخول | الأمن | عمر | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-15 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T798 | P_Dos | المصادقة الثنائية 2FA | طبقة حماية إضافية للمستخدمين | الأمن | عمر | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-15 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T799 | P_Dos | تخزين S3 نهائي | نقل أصول الهوية البصرية من Postgres إلى Cloudflare R2/S3 | البنية التحتية | عمر | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-15 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T800 | P_Dos | LangGraph | ترقية تنسيق الوكلاء من استدعاءات مباشرة إلى LangGraph | الذكاء الاصطناعي | عمر | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  | 1 |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-15 | 0% | 23.21% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T801 | P_ATUO Invite | إصلاح | تم تشخيص وإصلاح Bug الجدولة الذكية: timezone mismatch في ScheduleManager._poll() | إصلاح | عمر | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-15 | 0% | 89.8% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T802 | P_ATUO Invite | إصلاح | تم إصلاح Bug عرض الوقت في صفحة الحملات: تحويل لـ client-side JS | إصلاح | عمر | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-28 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -4
T803 | P_ATUO Invite | إصلاح | تم إصلاح Bug pickWeightedMessage crash عند رسائل فارغة | إصلاح | عمر | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-28 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -4
T804 | P_ATUO Invite | إنجاز | تم تفعيل Smart Scheduling — rewrite كامل لـ ScheduleManager | إنجاز | عمر | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-28 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -4
T805 | P_ATUO Invite | إصلاح | تم إصلاح BUG-A (canvas) + BUG-B (image send) في المصمم الذكي | إصلاح | عمر | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-28 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -4
T806 | P_ATUO Invite | إنجاز | تم إعادة العلامة التجارية من AutoInvite إلى مازع (Mazaa) | إنجاز | عمر | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-28 | 100% | 89.8% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -4
T807 | P_ATUO Invite | WhatsApp Integration | إصلاح "browser is already running" المتكرر | Core | عمر | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-19 | 0% | 89.8% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 17
T808 | P_ATUO Invite | WhatsApp Integration | تحديث WPPConnect من 1.41.1 إلى 1.41.3 | Dependencies | عمر | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-19 | 0% | 89.8% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 17
T809 | P_ATUO Invite | نظام الحملات | تحسين معالجة الأخطاء عند فشل التحقق من الرقم | Core | عمر | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-26 | 0% | 89.8% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 24
T810 | P_ATUO Invite | WhatsApp Integration | إصلاح "no possibility found to get session" | Core | عمر | 2026-05-26 | 2026-05-26 |  | 1 | 0 | لم يبدء | 1 | 2026-05-26 | 0% | 89.8% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 24
T811 | P_Report collector | أبحاث ورسائل جامعية | استخراج DSpace 7 (Al-Quds) | استخراج — جامعات | عمر | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-01 | 100% | 25% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -1
T812 | P_Report collector | أبحاث ورسائل جامعية | استخراج DSpace 7 (Najah) | استخراج — جامعات | عمر | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-01 | 100% | 25% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -1
T813 | P_Report collector | أبحاث ورسائل جامعية | استخراج DSpace 7 (تلمسان) | استخراج — جامعات | عمر | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-02 | 100% | 25% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 0
T814 | P_Report collector | أبحاث ورسائل جامعية | استخراج DSpace 7 (AUS) | استخراج — جامعات | عمر | 2026-05-02 | 2026-05-02 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-02 | 100% | 25% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 0
T815 | P_Report collector | أبحاث ورسائل جامعية | دمج في TAQREERK_NEW_MASTER.csv | دمج وتنظيم | عمر | 2026-05-03 | 2026-05-03 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-03 | 100% | 25% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 1
T816 | P_Report collector | تقارير وتحليلات | استخراج World Bank (1,780 تقرير) | استخراج — منظمات دولية | عمر | 2026-05-03 | 2026-05-03 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-03 | 100% | 25% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 1
T817 | P_Report collector | تقارير وتحليلات | استخراج IsDB (112 تقرير) | استخراج — منظمات دولية | عمر | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-05-04 | 100% | 25% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | 2
T818 | P_Report collector | تقارير وتحليلات | استخراج TRENDS (66 تقرير) | استخراج — مراكز أبحاث | عمر | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-04 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 2
T819 | P_Report collector | تقارير وتحليلات | استخراج ACRPS (1,927 تقرير) | استخراج — مراكز أبحاث | عمر | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-05 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 3
T820 | P_Report collector | تقارير وتحليلات | استخراج ECES (458 تقرير) | استخراج — مراكز أبحاث | عمر | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-05 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 3
T821 | P_Report collector | تقارير وتحليلات | دمج كل المصادر في REPORTS_MASTER | دمج وتنظيم | عمر | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-06 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 4
T822 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | نظام AI Classification (glm-4-plus) | بنية تحتية | عمر | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-06 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 4
T823 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | نظام Dedup (dedup_registry.json) | بنية تحتية | عمر | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-07 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 5
T824 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | نظام Checkpoint | بنية تحتية | عمر | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-07 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 5
T825 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | BEST_PRACTICES.md (دليل مرجعي) | توثيق | عمر | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-08 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 6
T826 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | generic_dspace_extractor.py | بنية تحتية | عمر | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-08 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 6
T827 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | new_sources_extractor.py (IsDB+WB) | بنية تحتية | عمر | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-09 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 7
T828 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | trends_extractor.py | بنية تحتية | عمر | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-09 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 7
T829 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | acrps_extractor.py | بنية تحتية | عمر | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-10 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 8
T830 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | eces_extractor.py | بنية تحتية | عمر | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-10 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 8
T831 | P_Report collector | تقارير وتحليلات | استخراج ECSSR (تحقيق PDFs) | استخراج — مراكز أبحاث | عمر | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-11 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 9
T832 | P_Report collector | تقارير وتحليلات | استخراج Shamaa (102K دراسة) | استخراج — قواعد بيانات | عمر | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-11 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 9
T833 | P_Report collector | تقارير وتحليلات | استخراج IDSC (مصر) | استخراج — حكومي | عمر | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-12 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 10
T834 | P_Report collector | أبحاث ورسائل جامعية | استخراج DSpace 7 (باتنة 8,313) | استخراج — جامعات | عمر | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-12 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 10
T835 | P_Report collector | أبحاث ورسائل جامعية | استخراج DSpace 7 (عنابة 3,870) | استخراج — جامعات | عمر | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-13 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 11
T836 | P_Report collector | أبحاث ورسائل جامعية | مسح مستودعات DSpace 7 إضافية (10+ جامعة) | استخراج — جامعات | عمر | 2026-05-13 | 2026-05-13 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-13 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 11
T837 | P_Report collector | تقارير وتحليلات | إعادة محاولة ESCWA / FAO / IMF | استخراج — منظمات دولية | عمر | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-14 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 12
T838 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | تحديث BEST_PRACTICES.md بإضافة ACRPS + ECES | توثيق | عمر | 2026-05-14 | 2026-05-14 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-14 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 12
T839 | P_Report collector | بناء البنية التحتية | تحديث NEW_SOURCES_TRACKER.md (أرقام ECES) | توثيق | عمر | 2026-05-15 | 2026-05-15 |  |  |  | لم يبدء | 1 | 2026-05-15 | 0% | 25% | ضمن الخطة | OK |  | لا يوجد إجراء | 13
T840 | P_Project App | إنجاز | تم نقل نظام الإشعارات من Python (yagmail) إلى Google Apps Script | إنجاز | عمر | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-30 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -2
T841 | P_Project App | إصلاح | تم إصلاح مشكلة ترميز UTF-8 في قوالب الإيميل HTML | إصلاح | عمر | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-30 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -2
T842 | P_Project App | تحديث | تم إضافة عمود Sub_Task في جدول الإيميلات | تحديث | عمر | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-30 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -2
T843 | P_Project App | إنجاز | تم إضافة زر CTA (فتح لوحة المشاريع) + رابط Google Sheets في الإيميل | إنجاز | عمر | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-30 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -2
T844 | P_Project App | إنجاز | تم ربط المشروع بـ GitHub (samawah-media/samawah.projects) | إنجاز | عمر | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-30 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -2
T845 | P_Project App | إنجاز | تم إنشاء README.md + تحديث project-session-tracker | إنجاز | عمر | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  |  |  | مكتمل | 1 | 2026-04-30 | 100% | 98.08% | مكتمل | OK |  | لا يوجد إجراء | -2
T846 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T847 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T848 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T849 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T850 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T851 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T852 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T853 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T854 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T855 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T856 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T857 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T858 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T859 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T860 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T861 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T862 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T863 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T864 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T865 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T866 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T867 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T868 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T869 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T870 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T871 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T872 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T873 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T874 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T875 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T876 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T877 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T878 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T879 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T880 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T881 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T882 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T883 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T884 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T885 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T886 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T887 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T888 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T889 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T890 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T891 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T892 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T893 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T894 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T895 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T896 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T897 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T898 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T899 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T900 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T901 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T902 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T903 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T904 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T905 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T906 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T907 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T908 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T909 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T910 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
T911 | [13 empty] | 0% |  |  | Data Issue | التنبيه: التاريخ ناقص أو غير مكتمل | أكمل Start_Date و End_Date
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Formulas:
Auto_End_Date = IF(OR([Start_Date]="",[Duration_Days]=""),"",[Start_Date]+[Duration_Days]-1)
Schedule_Status = IF([End_Date]="","",IF([Status]="مكتمل","مكتمل",IF([End_Date]<TODAY(),"متأخر",IF([End_Date]=TODAY(),"ينتهي اليوم","ضمن الخطة"))))
Alert_Level = IF([Task_ID]="","",IF([Status]="مكتمل","OK",IF([Status]="ملغي","OK",IF(OR([Start_Date]="",[End_Date]=""),"Data Issue",IF([End_Date]<TODAY(),"High",IF([End_Date]<=TODAY()+3,"Medium",IF([End_Date]<=TODAY()+7,"Low","OK")))))))
Days_To_Due = IF(OR([Task_ID]="",[End_Date]=""),"",[End_Date]-TODAY())
Status = IF(AND([Quantity_Total]<>"",[Quantity_Done]<>"",[Quantity_Total]>0,[Quantity_Done]>=[Quantity_Total]),"مكتمل",IF(AND([Start_Date]<>"",TODAY()<[Start_Date]),"لم يبدء",IF(AND([End_Date]<>"",TODAY()>[End_Date]),"متأخر",IF(AND([Start_Date]<>"",TODAY()>=[Start_Date]),"قيد التنفيذ","لم يبدء"))))

## Config
Type | Value | email
Team_Member | عمر | omarsamawah@gmail.com
Team_Member | سارة
Team_Member | أثير
Team_Member | يوسف
Team_Member | محمد الجديعي | aljedaiemuhammad@gmail.com
Team_Member | عبدالرحمن الأردني
Team_Member | فريق البحث
Team_Member | فريق البيانات
Team_Member | بشائر | bahagari.sa@gmail.com
Team_Member | أ- محمد بارحمة | m.barhma@samawah1.sa
Task_Category | محتوى/ كتابة
Task_Category | تصميم
Task_Category | عام
Task_Category | قانوني
Task_Category | تسويق
Status_Option | مكتمل
Status_Option | قيد التنفيذ
Status_Option | لم يبدء
Status_Option | متوقف
Team_Member | ترنيم | trneemaz5@gmail.com
Team_Member | فاطمة
Team_Member | نور
Team_Member | دانة | danahfa4@gmail.com
Team_Member | شهد | sa0880888@gmail.com
Team_Member | المصور
Team_Member | فريق المونتاج
Team_Member | احمد عادل
Team_Member | عوض
Task_Category | معالجة
Task_Category | مراجعة
Task_Category | تصنيف
Task_Category | تطوير
Task_Category | اختبار
Status_Option | قيد التنفيذ
Status_Option | ملغي
Status_Option | متأخر
Status_Option | بانتظار مراجعة
Status_Option | مكتمل
Status_Option | لم يبدء
Alerts_Dashboard | Metric | Value
Alerts_Dashboard | High | 132
Alerts_Dashboard | Medium | 6
Alerts_Dashboard | Low | 10
Alerts_Dashboard | Data Issue | 273
Alerts_Dashboard | OK | 490
Alerts_Dashboard | Overdue Days Sum | -560892
Alerts_Dashboard | Next 3 Days | 6
Alerts_Dashboard | Updated | 2026-05-02 02:02

## Challenges
Challenge_ID | Project_ID | Description | Status | Owner | Resolution_Plan | Risk_Impact | Risk_Type
C1 | P_REPORTS | تحدى في الوصول لايميل سماوة | Open | عمر | - | Low | Technical
C2 | P_Roknaya | هناك تحديد في الاشتراك ب API مناسب مع المشروع | Open | عمر |  | HIGH | Technical
C3 | P_AlJafali | تحدي في تأخر العميل في الرد وعدم التعميد | Open | بشائر |  | Medium | Technical
C4 | P_Dos | الوكلاء الذكيون (Intake, Review, Timeline) غير مُنجزين بعد — وهي القيمة المضافة الرئيسية للمنصة | Open | عمر |  | Medium | Technical
C5 | P_Dos | لا توجد واجهة لعرض قائمة العقود أو تفاصيل عقد فردي رغم دعم الـ API لها | Open | عمر |  | Medium | Technical
C6 | P_Dos | DocuSeal يعمل في Docker لكن لم يتم تكامله بعد في التطبيق | Open | عمر |  | Medium | Technical
C7 | P_Dos | أصول الهوية البصرية مخزنة كـ bytea في Postgres بدلاً من S3/R2 | Open | عمر |  | Medium | Technical
C8 | P_Dos | Celery يعتمد كحزمة لكن لم يُفعّل بعد — يحتاج Redis broker نشط | Open | عمر |  | Medium | Technical
C9 | P_Dos | Multi-tenancy مصمم (RLS) لكن غير مُفعّل — يعمل كمستأجر واحد حالياً | Open | عمر |  | Medium | Technical
C10 | P_Dos | لا توجد آلية للتحقق من الهوية للمستخدمين الجدد (2FA, refresh tokens) | Open | عمر |  | Medium | Technical
C11 | P_ATUO Invite | timezone mismatch في الجدولة — NOW() AT TIME ZONE UTC يقارن قيم مختلفة | Resolved | عمر |  | Medium | Technical
C12 | P_ATUO Invite | crash في pickWeightedMessage عند إرسال حملة بدون رسائل | Resolved | عمر |  | Medium | Technical
C13 | P_ATUO Invite | عرض وقت الجدولة بتوقيت UTC بدل المحلي في صفحة الحملات | Resolved | عمر |  | Medium | Technical
C14 | P_ATUO Invite | WPPConnect "browser is already running" عند إعادة التشغيل | Open | عمر |  | Medium | Technical
C15 | P_ATUO Invite | SyntaxError في billing.ejs | Open | عمر |  | Medium | Technical
C16 | P_ATUO Invite | "no possibility found to get session" المتكررة في الـ logs | Open | عمر |  | Medium | Technical
C17 | P_ATUO Invite | حظر WhatsApp محتمل عند الإرسال المكثف | Mitigated | عمر |  | Medium | Technical
C18 | P_ATUO Invite | WPPConnect 1.41.1 قديم — توصية بتحديث لـ 1.41.3 | Open | عمر |  | Medium | Technical

## App_Users
Username | Name | Role
عمر | عمر حسين | Admin
دانة | دانة | Admin
أستاذ محمد | محمد بارحمة | Admin
ترنيم | ترنيم | Member
عوض | عوض | Member
يوسف | يوسف | Member
بشاير | بشاير | Member
أثير | أثير | Member
فاطمة | فاطمة | Member
نور | نور | Member
الجديعي | محمد الجديعي | Member

## Documents
Doc_ID | Project_ID | Name | Link_URL
D1 | P_Roknaya | ملف المشروع | https://docs.google.com/document/d/1tm7w4WiJ4fauElFuHuZfgaT3jVah0xMHCSKk6rNx9Eg/edit?usp=sharing
D2 | P_Taqreer landpage | ملف المشروع | https://docs.google.com/document/d/1F6BxwsDNof4UfvAFXGxtUKgAAe5u0Dbzu3s9TZ5gbpA/edit?usp=sharing
D3 | P_samamawhstore | ملف المشروع | https://docs.google.com/document/d/1F8QLw6ZSTag0BZRjo60UFglD__uwC9foOJFVCjseM3w/edit?usp=sharing
D4 | P_AlJafali | ملف المشروع | https://trello.com/b/L44YLtmd/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A
D5 | P_Dos | أسئلة المنتج | docs/PLATFORM_QUESTIONS.md
D6 | P_Dos | تطور المشروع | docs/PROJECT_EVOLUTION.md
D7 | P_Dos | Docker Compose | infra/docker-compose.yml
D8 | P_Dos | CI Pipeline | .github/workflows/ci.yml
D9 | P_Dos | Deploy Pipeline | .github/workflows/deploy.yml
D10 | P_Dos | Frontend — معالج إنشاء العقد | apps/web/src/app/contracts/new/Wizard.tsx
D11 | P_Dos | Frontend — إعدادات الهوية البصرية | apps/web/src/app/settings/brand/page.tsx
D12 | P_Dos | Frontend — API Client | apps/web/src/lib/api.ts
D13 | P_Dos | Frontend — الأنواع المشتركة | packages/shared/src/index.ts
D14 | P_Dos | Backend — محرك توليد DOCX | apps/api/src/services/authoring.py
D15 | P_Dos | Backend — سجل البنود | apps/api/src/services/clauses.py
D16 | P_Dos | Backend — نماذج ORM | apps/api/src/models/orm.py
D17 | P_Dos | Backend — واجهة الوكلاء | apps/api/src/agents/base.py
D18 | P_Dos | Backend — إعدادات المشروع | apps/api/pyproject.toml
D19 | P_Dos | Backend — Dockerfile | apps/api/Dockerfile
D20 | P_Dos | Web — إعدادات المشروع | apps/web/package.json
D21 | P_ATUO Invite | AGENTS.md — دليل المشروع | ./AGENTS.md
D22 | P_ATUO Invite | README.md — نظرة عامة | ./README.md
D23 | P_ATUO Invite | DEPLOYMENT-GUIDE.md — دليل النشر | ./DEPLOYMENT-GUIDE.md
D24 | P_ATUO Invite | CHANGELOG.md — سجل التغييرات | ./CHANGELOG.md
D25 | P_ATUO Invite | DEVLOG.md — سجل التطوير | ./DEVLOG.md
D26 | P_ATUO Invite | ecosystem.config.js — PM2 | ./ecosystem.config.js
D27 | P_ATUO Invite | nginx.conf | ./nginx.conf
D28 | P_ATUO Invite | ScheduleManager.js | ./src/core/ScheduleManager.js
D29 | P_ATUO Invite | WhatsAppManager.js | ./src/core/WhatsAppManager.js
D30 | P_ATUO Invite | processBatch.js | ./src/core/processBatch.js
D31 | P_ATUO Invite | server.js — نقطة الدخول | ./src/server.js
D32 | P_ATUO Invite | campaign-form.ejs | ./src/views/dashboard/campaign-form.ejs
D33 | P_ATUO Invite | campaigns.ejs | ./src/views/dashboard/campaigns.ejs

## SU
الأسم | المقترح | الحالة
ترنيم | إضافة تاريخ بدء المهمة وخانة لعدد الأيام ليحسب تاريخ الانتهاء أتوماتك
ترنيم | إضافة نسب لإكتمال المشروع تحسب أوتوماتك